## ÖDENEK TAKİP 2011
2011 YILI KÖYDES ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 4124878 | 3956769.62 | 4124878 |  | 3869887.82 | 3869887.82 | 0
| YOL |  | 3879806.54 | 4047914.92 | 3879806.54 |  | 3896689.78 | 3896689.78 | 0
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERLERİ | 28052.46 | 28052.46 | 28052.46 |  |  |  | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | MÜŞAVİRLİK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 8032737 | 8032737 | 8032737 | 0 | 7766577.6 | 7766577.6 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU TAHAKKUKA BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri içi
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak ol

## İL İCMAL 2011
KÖYDES 2011 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (05/12 /2012 TARİHİ İTİBARİYLE)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | A: 18; C: 18; D: 48; E: 13; F: 61; I: 0; L: 0 | 66 | 13 | 79
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 1; C: 1; D: 0; E: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 1 | 0 | 1
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 2; C: 2; D: 0; E: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 2 | 0 | 2
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; E: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 21 | 0 | 21 | 48 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13 | 82
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | D: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; D: İŞLERİN NİTELİĞİ; F: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | D: FOSSEPTİK KAPASİTESİ; E: BİREYSEL
| TESVİYE (Km) |  | A: 5.5; B: 8,75; E: 250 KİŞİLİK
| STABİLİZE (Km) |  | E: 500 KİŞİLİK
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 24; B: 36.7; E: 1000 KİŞİLİK
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 75; B: 60.62; E: 1500 KİŞİLİK
| BETON YOL (Km) |  | A: 8.25; B: 2.5; E: DİĞER
| PARKE (Km) |  | B: 3.89; D: VİDANJÖR ALIMI
| ONARIM (Km) |  | A: 3; B: 7
TAŞ DUVAR (m3) | bar: B
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 2; B: 5
| MENFEZ (Adet) |  | B: 801
| BÜZ (Adet) |  | B: 168
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  |  | 38 | 1 | 61 | 100 | 27228 |  | 22 |  | 53 | 75 | 18963
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 8; D: 16; E: 24; F: 5121; K: 0
| BAKIM ONARIM |  | K: 0
| TOPLAM |  |  | 46 | 1 | 77 | 124 | 32349 | 0 | 22 | 0 | 53 | 75 | 18963
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MUSTAFA SÖYLEYİCİ
GÖREVİ: | İNŞAAT MÜHENDİSİ
İŞ TELEFONU | 0 328 814 11 70
CEP TELEFONU | 0 507 775 91 36
E-POSTA ADRESİ | mustar_33@yahoo.com

## 2011 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2011 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | ÖRENCİK | ÖRENCİK KÖYİÇİ | 179 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 40000 | 39857 | 143 | [5 empty] | 0.75 | [5 empty] | 100 | 99 | 1 |  |  |  |  | Tahsisat Komisyonunun 11.08.2011 tarih ve 02 no'lu kararıyla beton yol yapımından parke yol yapımına çevrilmiştir.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | İNDERESİ | İNDERESİ KÖYİÇİ | 251 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 50000 | 49993 | 7 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100 | 99 | 1 |  |  |  |  | Tahsisat Komisyonunun 11.08.2011 tarih ve 02 no'lu kararıyla beton yol yapımından parke yol yapımına çevrilmiştir.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | YUKARIARICAKLI | Y.ARICAKLI KÖYİÇİ | 140 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 20000 | 20000 | 0 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tahsisat Komisyonunun 11.08.2011 tarih ve 02 no'lu kararıyla beton yol yapımından parke yol yapımına çevrilmiştir.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | ARIKLIKAŞ | ARIKLIKAŞ KÖYİÇİ | 762 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 20000 | 20000 | 0 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tahsisat Komisyonunun 11.08.2011 tarih ve 02 no'lu kararıyla beton yol yapımından parke yol yapımına çevrilmiştir.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | 2 | BEKDEMİR-YAYLALIK-İNDERESİ | SANAT YAPISI(KÖPRÜ) | 1923 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 98000 | 2000 | [10 empty] | 1 | 100 | 98 | 1
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | NOHUT | SANAT YAPISI(GENEL) | 465 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | K.İ | 14770 | 14160 | 610 | [9 empty] | 9 |  | 100 | 96 | 1 |  |  |  |  | 9 adet 1.5x1.5x1 mt. Prefabrik Bax menfez alımı yapılmıştır.
Y | OSMANİYE | BAHÇE |  | BAHÇE MUHTELİF KÖYYOLLARI | SANAT YAPISI(GENEL) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 98258.6 | 1741.4 | [9 empty] | 198 |  | 100 | 98 | 1 |  |  |  |  | 68 Adet 2X2X1 MT, 33 Adet 1.5X1.5X1 MT. 97 Adet 1X1X1 MT Prefabrik Bax tipi menfez ve 15 Adet Q80 'LİK 153 Adet Q60'LIK Büz alımı yapılmıştır.
EK | OSMANİYE | BAHÇE | 24 | İMAR SINIRI-ÖRENCİK-TUYGUNLAR-DUTLU KÖYYOLU | GURUP KÖYYOLU | 345 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 14160 | 14160 | 0 |  | 5 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tahsisat Komisyonunun 11.08.2011 tarih ve 02 no'lu kararıyla proğrama alınmıştır.14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Bahçe İlçesi Muhtelif köyyolları Klorlama işinden 14.160,00 TL aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | BAHÇE | 2 | İ.S. KIRAÇLAR - BEKDEMİR - KELLER- İNDERESİ | GURUP KÖYYOLU | 536 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 66072.5 | 66072.5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla 2011 Yılı KÖYDES ödeneğinden tasarruf edilen ödenekten aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | ARIKLIKAŞ KÖYÜ | TAŞOLUK MAHALLESİ KÖYİÇİ | 132 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 23010 | 22744 | 266 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 100 | 99 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla 2011 Yılı KÖYDES ödeneğinden tasarruf edilen ödenekten aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | AŞ. ARICAKLI KÖYÜ | AYRAN MEVKİİ KÖYİÇİ | 300 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 20231.1 | 20231 | [6 empty] | 0.45 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla 2011 Yılı KÖYDES ödeneğinden tasarruf edilen ödenekten aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | YK. KARDERESİ KÖYÜ | MANDAL MAHALLESİ KÖYİÇİ | 187 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 14160 | 14160 | 0 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla 2011 Yılı KÖYDES ödeneğinden tasarruf edilen ödenekten aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 67 | ELBEYLİ-KARAGUZ GRUP YOLU | ELBEYLİ-KARAGUZ | 1313 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 202631.57 | 150000 | 52631.57 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 117 | 74 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden tsarruf edilen 52.631,57 TL ödenek; BOŞNAK- ALİKAHYALAR KY.İLT. KARAGÖL 0,75 km 2. kat asfalt yapımı ve sanat yapısı alımına aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 9 | ÇATAK-Y.FARSAK GRUP YOLU | ÇATAK | 1007 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 231578.97 | 200000 | 31578.97 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 86 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden tsarruf edilen 31.578,97 TL ödenek; BOŞNAK- ALİKAHYALAR KY.İLT. KARAGÖL 0,75 km 2. kat asfalt yapımı ve sanat yapısı alımına aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 20 | SELVERLER KÖYÜ | SELVERLER KÖYÜ | 458 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 57894.73 | 50000 | 7894.73 | [6 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 133 | 86 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden tsarruf edilen 7.894,73 TL ödenek; BOŞNAK- ALİKAHYALAR KY.İLT. KARAGÖL 0,75 km 2. kat asfalt yapımı ve sanat yapısı alımına aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 66 | YEŞİLKÖY KÖYÜ | YEŞİLKÖY-Köşkerli | 215 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 122125 | 100000 | 22125 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 82 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden tsarruf edilen 22.125,00 TL ödenek; BOŞNAK- ALİKAHYALAR KY.İLT. KARAGÖL 0,75 km 2. kat asfalt yapımı ve sanat yapısı alımına aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 60 | ALİBOZLU KÖYÜ | İlt.ALİBOZLU-Hemenler-KKN 060 | 613 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 57894.73 | 50000 | 7894.73 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 86 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden tsarruf edilen 7.894,00 TL ödenek; BOŞNAK- ALİKAHYALAR KY.İLT. KARAGÖL 0,75 km 2. kat asfalt yapımı ve sanat yapısı alımına aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 55 | BOŞNAK- ALİKAHYALAR KY.İLT. KARAGÖL | GURUP KÖYYOLU | 164 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 55000 | 55000 | 0 | [6 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla köyyolları projelerinden tasarruf edilen 122.125,00 TL ödeneğin 55.000,00 TL si bu projeye aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ |  | DÜZİÇİ MUHTELİF KÖYYOLLARI | SANAT YAPISI(GENEL) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 0 | [9 empty] | 365 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla köyyolları projelerinden tasarruf edilen 122.125,00 TL ödeneğin 67.125,00 TL si veYeşilyurt Köyü içme suyu projesinden tasarruf edilen 49.480,00 TL nin, 32.875,00 TL si olmak üzere 100.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır.Bu proje kapsamında 204 adet 0.60x0.60x1.5 , 153 adet 1x1x1, 8 adet 2.5x2.5x1 mt prefabrik bax menfez alındı
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ | 3 | YANIKKIŞLA-KARAYİĞİT BAĞLANTI YOLU | YANIKKIŞLA-KARAYİĞİT | 921 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ | 4 | ÇULHALI-YANIKKIŞLA BAĞLANTI YOLU | ÇULHALI-YANIKKIŞLA | 428 | BAKIM ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 170000 | 105034.5 | 64965.5 |  |  | 1 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 62 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden tasarruf edilen 64.965,50 TL'nin 44.500,00 TL'si Çulhalı Köyü içmesuyu projesine, geriye kalan 20.465,50 TL ise genel sanat yapısı alımı işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ |  | KARAYİĞİT | KARAYİĞİT KÖYİÇİ | 676 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 25500 | 25500 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ | 2 | SARAYOVA-HASANBEYLİ BAĞLANTI YOLU | SARAYOVA KÖYÜ | 418 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 70000 | 80000 |  |  | 6 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla 6 km 2. kat asfalt kaplama projesi iptal edilerek 2 km olan onarım işi 6 km'ye çıkartılmıştır.Ayrıca bu proje için ayrılan 150.000,00 TL ödenekten, 80.000 TL 'si genel sanat yapısı alımı işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ | K.İ | ÇOLAKLI KÖYYOLU | ÇOLAKLI KÖYYOLU | 958 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | K.İ | 50493.54 | 0 | 0 |  | 2.5 | [9 empty] | 50 |  | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon KararıylaYanıkkışla ve Sarayova köyyolu tesviye işi iptal edilerek, sadece çolaklı köyyolu 2.5 km tesviye işine dönüştürülmüştür.
EK | OSMANİYE | HASANBEYLİ |  | HASANBEYLİ MUHTELİF KÖYYOLLARI | SANAT YAPISI(GENEL) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 100465.5 | 0 | 0 | [9 empty] | 180 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Köyyolları projelerinden tasarruf edilen ödenek ( Çulhalı - Yanıkkışla Köyyolu 1 km onarım ve 2.5 km 1. kat asfalt projesinden 20.465,50 TL ve Sarayova - hasanbeyli bağlantı yolu 6 km onarım işi projesinden 80.000,00 TL ) Hasanbeyli Genel Sanat yapısı alımı işine aktarılmıştır. Bu proje ile 1 adet 2x2'lik yerinde döküm, 87 adet 0.60x0.60x1.5 luk, 78 adet 1x1x1 'lik ve 14 adet 1.5x1.5x1 'lik prefabrik bax menfez alındı.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 171 | YUSUFİZZETTİN-HARKAÇTIĞI | GRUP KYY | 1647 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 143000 | 143000 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 63 | SOFULAR-D.SOFULAR-KESİM | GRUP KYY | 816 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 165000 | 165000 | 0 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 130 | AŞ.ÇİYANLI-TOZLU-TEKELİ | GRUP KYY | 1263 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 64000 | 64000 | 0 | [7 empty] | 2.75 |  |  |  | 48 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 93 | CIĞCIK-AŞ.BOZKUYU-YK.BOZKUYU | GRUP KYY | 1902 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 1 | KÖSEPINARI-SIYRINGAÇ MAH | GRUP KYY | 715 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 1 | İLBİSTANLI | KOZALIK MAHALLESİ | 1684 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 74000 | 74000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 11.08.2011 tarih ve 2 nolu Tah. Kom. Kararı ile 4 km 2. kat asfalt iptal edilerek, 1 km 1. kat asfalta çevrilmiştir.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 34 | TAHTA | PÜRÇEK MAHALLESİ | 609 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 11.08.2011 tarih ve 2 nolu Tah. Kom. Kararı ile 2 km' si iptal edilerek 74.000,00 TL olan ödeneğin, 44.000 TL 'si İly.ilt.-Koçlu-Paşaoluğu-Yoğunoluk-Teknetaş-M.Oluğu Grup köyyolu 2. kat asfalt kaplama işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | MENZİLETLİ | MENZİLETLİ KÖYİÇİ | 370 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 140 | NARKIŞLA-ÇINAR | GRUP KYY | 549 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 121 | KERİMLİ-COŞKUNLAR | GRUP KYY | 566 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | ANBERİNARKI | ANBERİNARKI KÖYİÇİ | 566 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 1.25 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | MEHEDİNLİ | MEHEDİNLİ KÖYİÇİ | 346 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | AYDINLAR | AYDINLAR KÖYİÇİ | 1366 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | OSMANİYE | KADİRLİ | 30 | İLY.İLT.- KOÇLU - PAŞAOLUĞU - YOĞUNOLUK-TEKNETAŞ-MAKSUTOLUĞU | GRUP KYY. | 3783 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 74000 | 74000 | [8 empty] | 3.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 11.08.2011 tarih ve 2 nolu Tah. Kom. Kararı ile Tahta Köyü - Pürçek yolunun 2km 2. katı iptal edilerek,74.000,00 TL ödeneğin, 44.000 TL 'si ; Koçlu Köyü Aknat Mah. 2 km 2. kat asfalt iptal edilerek ödeneğin tamamı olan 30.000 TL olmak üzere toplam 74.000 TL ödenek İly.ilt.-Koçlu-Paşaoluğu-Yoğunoluk-Teknetaş-M.Oluğu Grup köyyolu 2. kat asfalt kaplama işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 30 | YOĞUNOLUK-DEĞİRMENDERE | GRUP KYY | 1919 | BAKIM ONARIM | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 140000 | 140000 | 0 |  | 3 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | GÖZTAŞI | GÖZTAŞI KÖYİÇİ | 624 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | K.İ | 55000 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 1.25 | [6 empty] | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | YOĞUNOLUK | KAŞ MAHALLESİ | 178 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | K.İ | 55000 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 1.25 | [6 empty] | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 80 | BAHADIRLI-KIZYUSUFLU | SANAT YAPISI(KÖPRÜ) | 1876 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 0 | [10 empty] | 2 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | İLBİSTANLI | SANAT YAPISI(KÖPRÜ) | 1684 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | K.İ | 30000 | 30000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | YENİGÜN | SANAT YAPISI(GENEL) | 754 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | K.İ | 50000 | 50000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ |  | MUHTELİF KÖYYOLLARI | SANAT YAPISI(GENEL) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 130965 | 130965 | 0 | [9 empty] | 49 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bu proje kapsamında 49 adet 1x1'lik 7mt. Uzunluğunda menfez boru alımı yapıldı.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | 33 | İMAR SINIRI REŞADİYE-KÜÇÜKÇINAR-RÜSTEMLER-SITIR | YAZIBOYU-AKÇATAŞ KÖYÜ | 1234 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 250000 | 181733 | 68267 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 157 | 73 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden tasarruf edilen 68.267,00 TL ödenek, Evciler Kyy. İlt. Fellahlar Köyyolu 2.8 km 2. kat asfalt yapımı ve Fellahlar İlt Akyar Köyyolu 1.5 km 1. kat asfalt kaplama işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | 33 | İMAR SINIRI REŞADİYE-KÜÇÜKÇINAR-RÜSTEMLER-SITIR | REŞADİYE-AKÇATAŞ KÖYÜ | 1628 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 60000 | 40000 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 60 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden tasarruf edilen 40.000,00 TL ödenek, Evciler Kyy. İlt. Fellahlar Köyyolu 2.8 km 2. kat asfalt yapımı ve Fellahlar İlt Akyar Köyyolu 1.5 km 1. kat asfalt kaplama işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | 11 | GEYİKAĞALI-GÜNEBAKAN | YEŞİLYAYLA-GÖKERLER MAHALLESİ | 1231 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 133986 | 125000 | 8986 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 93 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden tasarruf edilen 8.986,00 TL ödenek, Evciler Kyy. İlt. Fellahlar Köyyolu 2.8 km 2. kat asfalt yapımı ve Fellahlar İlt Akyar Köyyolu 1.5 km 1. kat asfalt kaplama işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | 1 | İMAR SINIRI -MEHMETLİ-TURUÇLU-İBİŞLER | GAFFARLI-TAŞKÖPRÜ-GÖKGEDİK-MAHALLESİ | 625 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 140000 | 140000 | 0 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 165 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla 2,5 km Gaffarlı - Taşköprü Mahellesi 2. kat asfalt kaplama işi iptal edilerek, ödeneği olan 40.000 TL, 100.000,00 TL ödeneği bulunanGaffarlı - Taşköprü - Gökgedik Mahalllei 1,7 km 1. kat asfalt kaplama işine aktarılmış olup, bu işin ödeneği 140.000,00 TL 'ye çıkartılmıştır.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | 35 | ALİŞANLI | KIZILÖMERLİ-REŞADİYE KÖYÜ | 1573 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | OSMANİYE | SUMBAS | 33 | REŞADİYE - KÜÇÜKÇINAR KÖYYOLU | İMAR SINIRIREŞADİYE-KÜÇÜKÇINAR-RÜSTEMLER-SITIR | 2196 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 121601.18 | 121601.18 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 11.08.2011 Tarih ve 02 No'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Çiçeklidere Köyü Zincercik - Kalkan Köyyoluna 3 km Beton Yol için ayrılan 150.000 TL ödeneğin 75.000 TL 'si ve Akdam - Höyük Grup İçmesuyu Projesi için ayrılan 200.000 TL ödeneğin 46.601,18 TL olmak üzere toplam 121.601,18 Tl ödenek bu yola 1. kat asfalt kaplama yapımı için aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | SUMBAS | 6 | ÇİÇEKLİDERE KÖYÜ | GRUP KYY İLT. ALASIRT | 164 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 0 | [6 empty] | 1.25 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 11.08.2011 Tarih ve 02 No'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Çiçeklidere Köyü Zincercik - Kalkan Köyyoluna 3 km Beton Yol için ayrılan 150.000 TL ödeneğin 75.000,00 TL 'si bu yola 1. kat asfalt kaplama yapımı için aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | SUMBAS | 57 | EVCİLER KYY. İLT. FELLAHLAR KÖYYOLU | EVCİLER- FELLAHLAR KÖYYOLU | 229 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 33600 | 33600 | 0 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Köydes 2011 Yılı Sumbas Köyyolları ödeneğinden tasarruf edilen toplam 117.253,00 TL ödeneğin 33.600,00 TL'si bu projeye aktarılmıştır. Söz konusu projenin malzeme alımı işi tamamlanmış ancak mevsim şartlarından dolayı yapımı 2012 yılına ertelenmiştir.
EK | OSMANİYE | SUMBAS | 58 | FELLAHLAR İLT. AKYAR KÖYYOLU | FELLAHLAR - AKYAR KÖYYOLU | 178 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 83653 | 83653 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Köydes 2011 Yılı Sumbas Köyyolları ödeneğinden tasarruf edilen toplam 117.253,00 TL ödeneğin 83.653,00 TL'si bu projeye aktarılmıştır.Söz konusu projenin malzeme alımı işi tamamlanmış ancak mevsim şartlarından dolayı yapımı 2012 yılına ertelenmiştir.
Y | OSMANİYE | TOPRAKKALE | 8 | ASLANPINARI-SAYHÖYÜĞÜ | ASLANPINARI-SAYHÖYÜĞÜ | 1119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 26000 | 26000 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | TOPRAKKALE | K.İ | BÜYÜKTÜYSÜZ | BÜYÜKTÜYSÜZ KÖYİÇİ | 2102 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | K.İ | 59000 | 59000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | TOPRAKKALE | 2 | BÜYÜKTÜYSÜZ-TÜYSÜZ | BÜYÜKTÜYSÜZ-TÜYSÜZ | 2102 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 34000 | 34000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | TOPRAKKALE | K.İ | LALEGÖLÜ | LALEGÖLÜ KÖYİÇİ | 812 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | K.İ | 55000 | 55000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | TOPRAKKALE | K.İ | SAYHÖYÜK | SAYHÖYÜK KÖYİÇİ | 495 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | K.İ | 26000 | 26000 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | TOPRAKKALE | K.İ | SAZLIK | SAZLIK KÖYİÇİ | 297 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 51967 | 51967 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 140 | 100 | 1 |  |  |  |  | 11.08.2011 tarih ve 2 nolu Tah. Kom. Kararı ile 3 km 2. kat asfalt iptal edilerek, 1km 1. kat asfalta çevrilmiştir.
61

## 2011 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2011 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | OSMANİYE | MERKEZ | YARPUZ GRUP İÇME SUYU PROJESİ | YARPUZ-DERELİ-ÇARDAK-ASLANİYE-NOHUTTEPE-KUMARLI-ÇONA-ISSIZCA-ÇAĞŞAK- KAYALI-ŞEKERDERE-TEHÇİ-DERVİŞİYE->DÜZİÇİ-YAZLAMAZLI-SELVERLER-KARAGEDİK KÖYLERİ | 13317 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 2261178 | 2250000 | 0 | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | OSMANİYE | BAHÇE | İNDERESİ KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | İNDERESİ KÖYÜ | 262 | YENİ TESİS | SULU | 20000 | 14750 | 5250 | 100 | 74 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden artan 5.250,00 TL İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi (002 ) köyyoluna 1 km 1. kat asfalt kaplama, Arıklıkaş Köyü Taşoluk Mahallesine 500 mt. parke taşı yapımı, Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkine 450 mt parke taşı yapımı ve Yk. Karderesi Mandal Mahallesine 200 mt. parke taşı yapımı işine aktarılmıştır. | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | OSMANİYE | BAHÇE | BEKDEMİR KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | BASTAMBAKLI MAHALLESİ | 186 | YENİ TESİS | SULU | 10000 | 7080 | 2920 | 100 | 71 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden artan 2.920,00 TL İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi (002 ) köyyoluna 1 km 1. kat asfalt kaplama, Arıklıkaş Köyü Taşoluk Mahallesine 500 mt. parke taşı yapımı, Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkine 450 mt parke taşı yapımı ve Yk. Karderesi Mandal Mahallesine 200 mt. parke taşı yapımı işine aktarılmıştır. | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | OSMANİYE | BAHÇE | NOHUT KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | NOHUT KÖYÜ | 467 | YENİ TESİS | SULU | 30000 | 18880 | 11120 | 100 | 63 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden artan 11.120,00 TL İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi (002 ) köyyoluna 1 km 1. kat asfalt kaplama, Arıklıkaş Köyü Taşoluk Mahallesine 500 mt. parke taşı yapımı, Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkine 450 mt parke taşı yapımı ve Yk. Karderesi Mandal Mahallesine 200 mt. parke taşı yapımı işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | BEKDEMİR KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | BEKDEMİR KÖYÜ | 331 | YENİ TESİS | SULU | 30000 | 14160 | 15840 | 100 | 47 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden artan 15.840,00 TL İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi (002 ) köyyoluna 1 km 1. kat asfalt kaplama, Arıklıkaş Köyü Taşoluk Mahallesine 500 mt. parke taşı yapımı, Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkine 450 mt parke taşı yapımı ve Yk. Karderesi Mandal Mahallesine 200 mt. parke taşı yapımı işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | YK .KARDERESİ KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | YK .KARDERESİ KÖYÜ | 531 | YENİ TESİS | SULU | 80000 | 41536 | 38464 | 100 | 52 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden artan 38.464,00 TL İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi (002 ) köyyoluna 1 km 1. kat asfalt kaplama, Arıklıkaş Köyü Taşoluk Mahallesine 500 mt. parke taşı yapımı, Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkine 450 mt parke taşı yapımı ve Yk. Karderesi Mandal Mahallesine 200 mt. parke taşı yapımı işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | YK .KARDERESİ KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | GÜZGECE MAHALLESİ | 151 | YENİ TESİS | SULU | 30000 | 11800 | 18200 | 100 | 39 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden artan 18.200,00 TL İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi (002 ) köyyoluna 1 km 1. kat asfalt kaplama, Arıklıkaş Köyü Taşoluk Mahallesine 500 mt. parke taşı yapımı, Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkine 450 mt parke taşı yapımı ve Yk. Karderesi Mandal Mahallesine 200 mt. parke taşı yapımı işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | AŞ.KARDERESİ KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | AŞ. KARDERESİ KÖYÜ | 116 | YENİ TESİS | SULU | 50000 | 28025 | 21975 | 100 | 56 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden artan 21.975,00 TL İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi (002 ) köyyoluna 1 km 1. kat asfalt kaplama, Arıklıkaş Köyü Taşoluk Mahallesine 500 mt. parke taşı yapımı, Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkine 450 mt parke taşı yapımı ve Yk. Karderesi Mandal Mahallesine 200 mt. parke taşı yapımı işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | YAYLALIK KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | YAYLALIK KÖYÜ | 486 | YENİ TESİS | SULU | 4592 | 2714 | 1878 | 100 | 60 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeden artan 1.878,00 TL İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi (002 ) köyyoluna 1 km 1. kat asfalt kaplama, Arıklıkaş Köyü Taşoluk Mahallesine 500 mt. parke taşı yapımı, Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkine 450 mt parke taşı yapımı ve Yk. Karderesi Mandal Mahallesine 200 mt. parke taşı yapımı işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | BURGAÇLI KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | BURGAÇLI KÖYÜ | 531 | YENİ TESİS | SULU | 8408 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | "Burgaçlı Köyü İçmesuyu Projesi (kaptaş yapımı) Yeni Tesis" projesine yılı içerisinde başlanamadığından 2011'den 2012 yılına aktarılmış olup; 2011 yılından 8.408 TL. ve 2012 yılından 6.000 TL. olmak üzere toplam 14.408 TL. ödenek ayrılmıştır. Bu proje ile; Burgaçlı köyü içmesuyu isale hattının Bakım ve Onarımı ile eş zamanlı olarak (Çatalpınar, Burgaçgözü ve Şabanınpınarı su kaynakaları) kaptaj yapımı gerçekleşmiştir. İsale hattının değişimi için İl Özel İdaresi 2013 bütçesinden 80.000 TL. ilave ödenek aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | MUHTELİF KÖYLER | KLORLAMA CİHAZI ALIMI |  | YENİ TESİS | SULU | 100000 | 25000 | 75000 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projenin 25.000 TL.si yol projelerine ayrılarak 100.000 TL. olan ödenek 75.000 TL.'ye düşmüştür. Yollara ayrılan 25.00,00 TL İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi (002 ) köyyoluna 1 km 1. kat asfalt kaplama, Arıklıkaş Köyü Taşoluk Mahallesine 500 mt. parke taşı yapımı, Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkine 450 mt parke taşı yapımı ve Yk. Karderesi Mandal Mahallesine 200 mt. parke taşı yapımı işine aktarılmıştır. 75.000 TL. ödeneğin 37.948,80 TL.si ile güneş enerjisi ile çalışan 15 adet Klorlama Cihazı alınmıştır. Bu projeden artan 37.051.20 TL ödeneğin; 04.10.2013 tarih ve 7262 sayılı Vali Olur'u ile; 30.000 TL.si Aş. Arıcaklı Köyü Ayran Mevkii Köyiçi Parke Yol ve 7.051,20 TL.si ise Kaman Köyü Köyiçi Parke Yol yapımı Standart Geliştirme projelerine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | YEŞİLYURT KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | YEŞİLYURT KÖYÜ | 510 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 154500 | 105020 | 49480 | 100 | 68 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Yeşilyurt Köyü içme suyu projesinden tasarruf edilen 49.480,00 TL nin, 32.875,00 TL si genel sanat yapısı alımına, 2.000,00 TL'si Söğütlügöl içmesuyu projesine ve 14.605,00 TL'si hizmet birliğinin cari harcamalarına aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | SÖĞÜTLÜGÖL İÇME SUYU PROJESİ | SÖĞÜTLÜGÖL KÖYÜ | 330 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 177000 | 177000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Yeşilyurt Köyü içme suyu projesinden tasarruf edilen 49.480,00 TL nin, 2.000,00 TL'si Söğütlügöl içmesuyu projesine aktarılarak 175.000,00 TL olan ödenek 177.000,00 TL ye çıkartılmıştır.
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ | ÇULHALI KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | ÇULHALI KÖYÜ | 183 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 59500 | 59500 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 14.11.2011 tarih ve 03 no'lu Tahsisat Komisyon Kararııyla Çulhalı - Yanıkkışla köyyolu1 km onarım ve 2.5 km 1. kat asfalt kaplama projesinden tasarruf edilen 64.965,5 TL ödeneğin 44.500,00 TL si bu projeye aktarılarak bu proje ödeneği 15.000,00 TL den 59.500,00 TL ye çıkartılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | KOÇLU GRUP İÇME SUYU PROJESİ | MUHTELİF KÖYLER | 12103 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | FATMADERESİ-KÖSEPINARI-İLBİSTANLI İÇME SUYU PROJESİ | KÖSEPINARI-İLBİSTANLI | 647 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 426000 | 426000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | DEĞİRMENDERE İÇME SUYU PROJESİ | MAKSUTOLUĞU | 38 | TESİS GELİTİRME | SULU | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | TAHTA İÇME SUYU PROJESİ | YANALAK | 53 | YENİ TESİS | SUSUZ | 50000 | 5024 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Kadirli Kaymakamlığının 27.10.2011 tarih ve 181 sayılı Oluru ile; ödeneğin 5.024 TL.si ile boru vb.alındığı, projede kullanılacak su kaynağının özel mülkiyette çıkması neneniyle kalan 44.976 TL.nin; YPK kararları uyarınca, Kösepınarı - Fatmadersi Gurup İçmesuyu Projesine aktarılmıştır. Mülkiyet sorunu çözülemediğinden proje iptal edilmiştir.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | KARATEPE İÇME SUYU PROJESİ | TALİPLER | 16 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | KARATEPE İÇME SUYU PROJESİ | ÇAKICILAR | 69 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | SUMBAS | AKDAM KÖYÜ İÇME SUYU PROJESİ | AKDAM KÖYÜ VE MUHTELİF KÖYLER | 5121 | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 200000 | 153398.82 | 46601.18 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 11.08.2011 Tarih ve 02 No'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Akdam - Höyük Grup İçmesuyu Projesi için ayrılan 200.000 TL ödenekten artan 46.601,18 TL 1. kat asfalt kaplama yapımı için İmar sınırı-Reşadiye-Küçükçınar-Rüstemler-Sıtır köyyolu projesine aktarılmıştır.
20

## 2011 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2011 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR

## 2011 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2011 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Fosseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK KAPASİTESİ | VİDANJÖR ALIMI (ADET) | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) |  |  | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR

## 2011 SUSUZ ÜNİTELER
31/12/2010 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2011 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## 2011 HAM VE TESVİYE YOLLAR
31/12/2010 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0