## İL İCMAL 2012
KÖYDES 2012 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (20/05/2013 TARİHİ İTİBARİYLE)
İLİ:O. | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 10 | 1 | 11 | 48 | 8 | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58 | 9 | 67
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 10 | 1 | 11 | 48 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | 67
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ:O. | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | A: 2.9; B: 1.95; F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 1.5; B: 1.5; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 10; B: 14.03; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 32.8; B: 30.85; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 23450 (4.69 KM ); B: 28900 ( 5.78KM); C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | B: 2; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | B: 453; F: ÜNİTE; G: NÜFUS; H: BETON; I: KORİGATÖR; J: PE / PVC; K: DİĞER
BÜZ (Adet) | bar: B to K
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ:O. | YENİ TESİS |  |  | 44 |  | 42 | 86 | 33302 |  | 26 |  | 39 | 65 | 23021
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 715 |  | 0 |  | 2 | 2 | 48
| BAKIM ONARIM |  | E: 0; K: 0
| TOPLAM |  | 0 | 45 | 0 | 44 | 89 | 34017 | 0 | 26 | 0 | 41 | 67 | 23069
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mustafa SÖYLEYİCİ |  | L: ……/12/2012
GÖREVİ: | İNŞAAT MÜHENDİSİ
İŞ TELEFONU | 3288141170
CEP TELEFONU | 5077759136 |  | K: Celalettin CERRAH
E-POSTA ADRESİ | mustar_33@yahoo.com |  | L: Vali

## ÖDENEK TAKİP-2012
2012 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 1989770 |  | 1989770 |  | 1989770 | 1989770 | 0
| YOL |  | 2624120 |  | 2624120 |  | 2624120 | 2624120 | 0
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 20110 |  | 20110 |  | 20110 | 20110 | 0
TOPLAM |  |  | 4634000 | 0 | 4634000 | 0 | 4634000 | 4634000 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2012 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2012 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | OSMANİYE | MERKEZ | K.İ | Dereli Köyü | Köyiçi | 1276 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | K.İ | 75000 |  | 100753.2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 110 | 134 | 1 |  |  |  |  | 25.09.2012 tarih ve 03 nolu tahsisat komisyon kararıyla, sanat yapısı projesinden artan 25.753,20 tl. ödenek Dereli Köyü 1.kat asfalt kaplama işine aktarılmıştır. | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | OSMANİYE | MERKEZ | K.İ | Dereobası Köyü | Köyiçi | 796 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ |  | Muhtelif Köyyolları | Sanat Yapısı (Genel) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 39246.8 | 39246.8 | 25753.2 | [9 empty] | 143 |  | 100 | 60 | 1 |  |  |  |  | 25.09.2012 tarih ve 03 nolu tahsisat komisyon kararıyla, bu projeden artan 25.753,20 tl. ödenek Dereli Köyü 1.kat asfalt kaplama işine aktarılmıştır. 20 ADET 2X2X1, 30 ADET 1.5X1.5X1, 93 ADET 1X1X1
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | Bekdemir Köyü | Köyiçi | 92 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 50400 | 48834.3 | 48834.3 | 1565.7 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 100 | 97 | 1
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | Gökmustafalı Köyü | Köyiçi | 206 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 50400 | 48852 | [7 empty] | 0.4 | [5 empty] | 100 |  | 1 | [5 empty] | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | Aşağıkardere Köyü | Köyiçi | 135 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 50400 | 48834.3 | 48834.3 | 1565.7 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 100 | 97 | 1 | [5 empty] | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | Yaylalık Köyü | Köyiçi | 462 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 50400 | 48852 | [7 empty] | 0.4 | [5 empty] | 100 |  | 1 | [7 empty] | STABİLİZE
Y | OSMANİYE | BAHÇE | 7 | İmar Sınırı-Aşkarderesi-Eğriler-Yk.Karderesi-Y.Oba | Grup Yolu | 968 | BAKIM VE ONARIM | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 3400 |  |  |  |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | BETON YOL
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | Nohut Köyü | Köyiçi | 432 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 40000 | 38940 | [7 empty] | 0.32 | [5 empty] | 100 |  | 1 | [7 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | Burgaçlı Köyü | Köyiçi | 577 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 40000 | 38958 | 1042 | [6 empty] | 0.32 | [5 empty] | 100 | 97 | 1 | [7 empty] | 1. KAT ASFALT
Y | OSMANİYE | BAHÇE | K.İ | Bekdemir Köyü | Köyiçi | 92 | BAKIM VE ONARIM | TESVİYE | K.İ | 7000 |  |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | ORMAN GEÇİŞ İZNİ ALINDI 2013 DE BAŞLANDI |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Gökçayır Köyü | Gökçayır Köyiçi | 236 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | K.İ | 140000 |  | 126616 | 13384 | [6 empty] | 1.75 |  |  |  |  | 100 | 90.44 | 1 | [7 empty] | TAŞ DUVAR
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 9 | Yenifarsak Grup Kyy. İlt. Nacarfarsağı | Yenifarsak Grup Kyy. İlt. Nacarfarsağı | 406 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 175000 |  | 144704 | 30296 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 82.688 | 1 | [7 empty] | MENFEZ
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 67 | İly. İlt. Fakılar - Elbeyli- Karakuz | İly. İlt. Fakılar - Elbeyli- Karakuz | 1309 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 140000 |  | 126616 | 13384 | [6 empty] | 1.75 |  |  |  |  | 125 | 90.44 | 1 | [7 empty] | KÖPRÜ
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 39 | Grup Kyy. İlt. Kaşobası | Grup Kyy. İlt. Kaşobası | 328 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 70000 |  | 72352 | -2352 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 103.36 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Çatak Köyü | Çatak Köyiçi | 307 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | K.İ | 70000 |  | 72352 | -2352 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 103.36 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 61 | Alibozlu Köyü İlt. Derebozlu | Alibozlu Köyü İlt. Derebozlu | 153 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20000 |  | 72360 | -52360 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 361.8 | 1 |  |  |  |  | 25.09.2012 TARİH VE 03 NOLU TAHSİSAT KOMİSYON KARARIYLA, 2. KAT ASFALT YAPIMINA UYGUN OLMADIĞI İÇİN 1,0 KM 2. KAT ASFALT, 1 KM 1. KAT ASFALT KAPLAMAYA ÇEVRİLMİŞTİR.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | İ.S. Düziçi - Söğütlügöl Köyü | Söğütlügöl Köyiçi |  | BAKIM VE ONARIM | TESVİYE | K.İ | 19000 |  | 32000 |  |  | 0.9 | [9 empty] | 100 | 168.4211 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Gümüş Köyü | Gümüş Köyiçi | 880 | BAKIM VE ONARIM | TESVİYE | K.İ | 19000 |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | ORMAN GEÇİŞ İZNİ ALINDI 2013 DE BAŞLANDI
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 59 | Alibozlu - Manlar mah. | Dümbüldek- Manlar Mah. |  | BAKIM VE ONARIM | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 19000 |  | 25000 |  |  | 0.8 | [9 empty] | 100 | 131.5789 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Söğütlügöl Köyü | Söğütlügöl Köyiçi |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 12840 |  | 12840 | [6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 200 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Yazlamazlı Köyü | Yazlamazlı Köyiçi | 1373 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 15408 |  | 15408 | [6 empty] | 0.12 | [5 empty] | 200 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Çotlu Köyü | Çotlu Köyiçi | 259 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 12840 |  | 12840 | [6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 200 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Kuşçu Köyü | Kuşçu Köyiçi | 525 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 12840 |  | 12840 | [6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 200 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Yeşilköy Köyü | Yeşilköy Köyiçi | 168 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 25680 |  | 25680 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 200 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Çerçioğlu Köyü | Çerçioğlu Köyiçi | 104 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 15408 |  | 15408 | [6 empty] | 0.12 | [5 empty] | 200 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Selverler Köyü | Selverler Köyiçi | 382 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 10316 |  | 10316 | [6 empty] | 0.08 | [5 empty] | 200 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Gökçayır Köyü | Gökçayır Köyiçi | 236 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 19260 |  | 19260 | [6 empty] | 0.15 | [5 empty] | 200 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | K.İ | Elbeyli Köyü | Elbeyli Köyiçi | 302 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 15408 |  | 15408 | [6 empty] | 0.12 | [5 empty] | 200 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ | K.İ | Sarayova Köyü | Sarayova- Yanıkkışla Bağlantı Yolu | 283 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | K.İ | 32120 | 22420 | 22420 | 9700 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 70 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | Topraktepe Köyü | Topraktepe Köyiçi | 169 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 69000 |  | 46200 | 22800 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 107 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 77 | Grup Ky.İlt.Kıraçobası-Hacıtalipler | Kıraçobası Mah. | 325 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 69000 |  | 46000 | 23000 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 107 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 63 | İly.ilt.-Eseler-Sofular-Durmuşsofulu | Grup Yolu | 1256 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 23000 |  | 15500 | 7500 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | Durmuşsofular Köyü | Durmuşsofular Köyiçi | 111 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 69000 |  | 45500 | 23500 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 107 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 55 | İly.ilt.-Kocaaliler-Kallinci-Kayasuyu | Kayasuyu Köyiçi | 459 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 23000 |  | 15000 | 8000 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 53 | İly.ilt.-Oruçbey | Oruçbey Köyiçi | 412 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 46000 |  | 30800 | 15200 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 157 | İly.ilt.-Azaplı-Kabayar-Göçmen | Azaplı Köyiçi | 1005 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 69000 |  | 45800 | 23200 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 118 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 1 | İmar Sınırı-Sarıcaferler-Mustafalar-Balıklar | Baliler Mah. | 1039 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 69000 |  | 46000 | 23000 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 107 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 140 | İmar sınırı-Narlıkışla-Çınar-Akova-Tücar | Grup Yolu | 812 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 46000 |  | 31000 | 15000 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | Akköprü Köyü | Akköprü Köyiçi | 310 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | K.İ | 69000 |  | 69000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 25.09.2012 TARİH VE 03 NOLU TAHSİSAT KOMİSYON KARARIYLA, 2. KAT ASFALT YAPIMINA UYGUN OLMADIĞI İÇİN 2,8 KM 2. KAT ASFALT 1 KM 1. KAT ASFALT KAPLAMAYA ÇEVRİLMİŞTİR.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | İly.ilt.-Yenigün | Yenigün Köyiçi | 376 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 46000 |  | 40791.1 | 5208.9 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | Yoğunoluk Köyü | Yoğunoluk Köyiçi | 668 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | K.İ | Kızyusuflu Köyü | Kızyusuflu Köyiçi | 241 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | K.İ | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [5 empty] | 0.56 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ |  | Kadirli Muhtelif Köyyolları | Sanat Yapısı (Genel) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 230000 |  | 138306 | [10 empty] | 40 | 1 | 100 | 60 | 1 |  |  |  |  | Bir adet köprü ve 40 adet 8er metre uzunluğunda korige boru alınmıştır.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | 7 | Grup Kyy.İlt-Kırıkköprü | Kırıköprü Mah. | 91 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 |  | 86868.31 | 33131.69 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 72 | 1
Y | OSMANİYE | SUMBAS | 6 | Grup ky.yl.ilt-Alasırt | Alasırt Mah. | 164 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 66000 |  | 42281.58 | 23718.42 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 | 64 | 1
Y | OSMANİYE | SUMBAS | K.İ | Çiçeklidere Köyü | Köyiçi | 301 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | K.İ | 30000 |  | 19999.82 | 10000.18 | [10 empty] | 1 | 100 | 66 | 1
EK | OSMANİYE | SUMBAS | 58 | Fellahlar İlt. Akyar Köyyolu | Fellahlar-Akyar Köyyolu |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 37468.7 |  | 37468.7 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 25.09.2012 TARİH VE 03 NOLU TAHSİSAT KOMİSYON KARARI İLE PROĞRAMA ALINMIŞTIR
EK | OSMANİYE | SUMBAS |  | Köy Yollarına Sanat Yapısı Alımı | Köy Yolları |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 29381.59 |  | 29381.59 | 0 | [9 empty] | 20 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 25.09.2012 TARİH VE 03 NOLU TAHSİSAT KOMİSYON KARARI İLE PROĞRAMA ALINMIŞTIR. Kadirli KHGB ile Protokol yapıldı.Temin aşamasında.
Y | OSMANİYE | TOPRAKKALE | 2 | Dy.İlt-Büyüktüysüz | Büyüktüysüz | 931 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 |  | 8500 | 6500 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 150 | 56 | 1 |  |  |  |  | Tahsisat komisyonunun 26.06.2012 tarih ve 2 no'lu kararı ile 2,5 km 2. kat asfalt kaplama olan Dy. İlt. Büyük Tüysüz köyyyolunun 2km 'si iptal edilerek, 0,5 km 'ye düşürülmüştür.
EK | OSMANİYE | TOPRAKKALE | 2 | D-400 - Otoban bağlantısı | D-400 - Otoban bağlantısı | 931 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 |  | 8500 | 6500 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100 | 56 | 1 |  |  |  |  | Tahsisat komisyonunun 26.06.2012 tarih ve 2 no'lu kararı ile 2,5 km lik 2. kat. Dy. İlt. Büyük Tüysüz yolunun 2km 'si iptal edilerek, 0,5 km olarak proğrama alınmıştır.
EK | OSMANİYE | TOPRAKKALE | 5 | Lalegölü - Mustafabeyli arası | Lalegölü - Mustafabeyli arası | 2148 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 27000 |  | 22630 | 4370 | [6 empty] | 0.5 | 0.8 |  |  |  | 100 | 83 | 1 |  |  |  |  | Tahsisat komisyonunun 26.06.2012 tarih ve 2 no'lu kararı ile 2,5 km lik 2. kat. Dy. İlt. Büyük Tüysüz yolunun 2km 'si iptal edilerek, 1,0 km olarak proğrama alınmıştır. Ancak söz konusu yolun 0,5 km si asfalt kaplama özelliğini kaybettiğinden 1. kat asfalt kaplama yapılmıştır.
EK | OSMANİYE | TOPRAKKALE | K.İ. | Aslanpınarı - Sayhöyük | Aslanpınarı - Sayhöyük | 488 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | K.İ | 27000 |  | 17000 | 10000 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 62 | 1 |  |  |  |  | Tahsisat komisyonunun 26.06.2012 tarih ve 2 no'lu kararı ile 2,5 km lik 2. kat. Dy. İlt. Büyük Tüysüz yolunun 2km 'si iptal edilerek, 1,0 km olarak proğrama alınmıştır.
EK | OSMANİYE | TOPRAKKALE | K.İ. | Lalegölü - KÖY İÇİ | Lalegölü - KÖY İÇİ | 843 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE YOL | K.İ |  | 27.370.11 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 11.01.2013 tarih ve 285 sayılı valilik makamının oluru ile 2012 yılı Toprakkale köy yolları projelerinden artan 27 370 lira tr ödenek bu projenin yapım işine aktarılmmıştır.
[27 empty] | 54 |  | 0 | 0 | 0

## 2012 İÇME SUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2012 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Yarpuz Grup Köyleri İçme Suyu Projesi | Yarpuz-Dereli-Çardak-Aslaniye-Nohuttepe-Kumarlı-Çona-Issızca-Çağşak-Kayalı-Şekerdere-Tehçi-Dervişiye-(DÜZİÇİ) Yazlamazlı-Selverler-Karagedik-Akçakoyunlu-Bostanlar-Pirsultanlı-Gümüş-Güzelyurt-Çerçioğlu-Olukluçunur-Sarpınağzı | 22514 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 617000 | 617000 | 617000 | 0 | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Aşağıkardere Köyü | Köleli Mahallesi | 22 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 30000 | 22420 | 22420 | 7580 | 100 | 75 | 1 | [5 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Gökmustafalı Köyü | Yarıkkaya Mahallesi | 26 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 30000 | 23600 | 23600 | 6400 | 100 | 79 | 1 | [5 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Burgaçlı Köyü | Merkez | 667 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 6000 | 14408 | -8408 |  | 40 | 0 | 1 |  |  |  |  | "Burgaçlı Köyü İçmesuyu Projesi (kaptaş yapımı) Yeni Tesis" projesine yılı içerisinde başlanamadığından 2011'den 2012 yılına aktarılmış olup; 2011 yılından 8.408 TL. ve 2012 yılından 6.000 TL. olmak üzere toplam 14.408 TL. ödenek ayrılmıştır. Bu proje ile; Burgaçlı köyü içmesuyu isale hatının Bakım ve Onarımı ile eş zamanlı olarak (Çatalpınar, Burgaçgözü ve Şabanınpınarı su kaynakaları) kaptaj yapımı gerçekleşmiştir. İsale hattının değişimi için İl Özel İdaresi 2013 bütçesinden 80.000 TL. ödenek aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | BAHÇE | Yk. Karderesi köyü | Merkez | 171 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 22.309,4 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 11.01.2013 tarih ve 285 sayılı Valilik Makamının oluru ile Bahçe İlçesi 2012 yılı Köydes yol projelerinden artan 8329,4 tl. ve içmesuyu projelerinden artan 13908 tl. olmak üzere 22309,4 tl. bu projeye aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Çatak Köyü | Merkez | 524 | YENİ TESİS | SULU | 40000 | 35400 | 40000 |  | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ | Muhtelif Köyler İçme Suyu Depo | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ONARIM | SULU | 60000 | 47200 | 47200 | 12800 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Koçlu Grup İçmesuyu | 16 köy 36 Bağlısı | 9225 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 691770 |  | 380000 |  | 54 | 54 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Kösepınarı-İlbistanlı Köyü ( Fatma Deresi ) | 2 Köy 6 Bağlısı | 507 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Yoğunoluk Köyü | Merkez | 65 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 20000 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Tahsisat kom. 25/09/2012 tarih ve 2012/3-5 sayılı kararı ile yoğunoluk köyü merkez kaptaj inş. Olarak değiştirilmiştir.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | Akdam Köyü Grup İçme Suyu | Akdam Köyü | 991 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 400000 | 400000 | 400000 |  | 100 | 100 | 1
11
1

## 2012 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2012 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2012 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2012 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ

## SUSUZ ÜNİTELER 2012
31/12/2011 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2012 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2012
31/12/2011 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ