## İL İCMAL 2014
KÖYDES 2014 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.05.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 6 | 11 | 17 | 10 | 32 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 43 | 59
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 6 | 11 | 17 | 10 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43 | 59
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: OSMANİYE | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 3,00; B: 5.2; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | B: 7,4 km.; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 14.750 m2 (2,95 km.); B: 69.239 m2 (13,85 km.); C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m) |  | A: 41,2; B: 41,2; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | B: 2; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | F: ÜNİTE; G: NÜFUS; H: BETON; I: KORİGATÖR; J: PE / PVC; K: DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 35; C: 4; D: 84; E: 123; F: 24596; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 2; E: 2; F: 570; K: 0
| BAKIM ONARIM |  | B: 6; E: 6; F: 1999; K: 0
| TOPLAM |  | 0 | 43 | 4 | 84 | 131 | 27165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mustafa KAZICI |  | I: ..…/06/2016
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 3288141170
CEP TELEFONU | 5447659737 |  | I: Kerem AL
E-POSTA ADRESİ | musti8048@hotmail.com |  | I: Vali

## ÖDENEK TAKİP-2014
2014 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ:OSMANİYE | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 4362243 | 3117955.15 | 3117955.15 |  | 3117955.15 | 3117955.15 | 0
| YOL |  | 401461 | 1647248.85 | 1647248.85 | 8142.98 | 1655391.83 | 1655391.83 | 0
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 50875 | 49375 | 49375 |  | 49375 | 49375 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 20874 | 20874 | 20874 |  | 20874 | 20874 | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 4835453 | 4835453 | 4835453 | 8142.98 | 4843595.98 | 4843595.98 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2014 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Gökçedam (Hemite) Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 714 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22523 | 18800.32 | 18800.32 | 3722.68 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 150 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 22.523 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 500 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 3.722,68 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Köyyeri Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 281 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 33782 | 28201.44 | 28201.44 | 5580.56 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 126 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 33.782 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 400 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 5.580,56 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | DereliKöyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 1517 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 45043 | 37932.51 | 37932.51 | 7110.49 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 115 | 84 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 45.043 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 300 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 7.110,49 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Yeniköy Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 647 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22523 | 18800.32 | 18800.32 | 3722.68 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 150 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 22.523 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 500 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 3.722,68 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Değirmenocağı Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Bakım Onarım Projesi | Merkez | 470 | BAKIM VE ONARIM | PARKE | Kİ | 33782 | 28201.45 | 28201.45 | 5580.55 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 140 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 33.782 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 600 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 5.580,55 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Akyar Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 1928 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22523 | 18800.32 | 18800.32 | 3722.68 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 160 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 22.523 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 600 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 3.722,68 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Dereobası Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Bakım Onarım Projesi | Merkez | 1208 | BAKIM VE ONARIM | PARKE | Kİ | 33782 | 28201.45 | 28201.45 | 5580.55 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 0 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 33.782 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu prpjeden artan 5.580,55 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Şekerdere Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Bakım Onarım Projesi | Merkez | 967 | BAKIM VE ONARIM | PARKE | Kİ | 33782 | 28201.45 | 28201.45 | 5580.55 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 133 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 33.782 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 500 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 5.580,55 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Kazmaca Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 200 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 45043 | 37932.52 | 37932.52 | 7110.48 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 0 | 84 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 45.043 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu prpjeden artan 7.110,48 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Bahçe Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 874 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22523 | 18800.32 | 18800.32 | 3722.68 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 150 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 22.523 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 500 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 3.722,68 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Orhaniye Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Bakım Onarım Projesi | Merkez | 193 | BAKIM VE ONARIM | PARKE | Kİ | 33782 | 28201.45 | 28201.45 | 5580.55 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 33.782 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu prpjeden artan 5.580,55 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Çağşak Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 624 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 33782 | 28201.45 | 28201.45 | 5580.55 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 113 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 33.782 TL. Ödenek; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 200 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 5.580,55 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Arslanlı (Aslaniye) Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 129 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22523 | 18800.32 | 18800.32 | 3722.68 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 130 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenektens22.523 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 300 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 3.722,68 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Kayalı Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 295 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 33782 | 28201.45 | 28201.45 | 5580.55 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 133 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 33.782 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 300 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 5.580,55 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Kırmacalı Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 444 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 45043 | 37932.52 | 37932.52 | 7110.48 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 140 | 84 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 45.043 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 800 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 7.110,48 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Dervişli (Dervişiye) Köyü Bıçakcı (Aydınlı) Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Bıçakcı (Aydınlı) | 225 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22523 | 18800.32 | 18800.32 | 3722.68 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 150 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 22.523 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 500 m2 parke yol fazla yapılmıştır. 1500 m2 parke taşı yol yapımı Dervişli köyünün Bıçakçı değilde Çevremahalle bağlısına yapılmıştır. Bu prpjeden artan 3.722,68 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Tehçi Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Bakım Onarım Projesi | Merkez | 1368 | BAKIM VE ONARIM | PARKE | Kİ | 45043 | 37932.52 | 37932.52 | 7110.48 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 140 | 84 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 45.043 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 800 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 7.110,48 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Selimiye Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 165 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22523 | 18800.32 | 18800.32 | 3722.68 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 180 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 22.523 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 800 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 3.722,68 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Çona Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 1116 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22523 | 18800.32 | 18800.32 | 3722.68 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 180 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 22.523 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 800 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 3.722,68 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Çardak Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 1413 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22522.68 | 18800.32 | 18800.32 | 3722.36 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 180 | 83 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis yapım projesinden artan 619.352,68 TL. ödenekten 22.522,68 TL.si; Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. İş artışına gidilerek 800 m2 parke yol fazla yapılmıştır. Bu prpjeden artan 3.722,68 TL. ödenek 19.02.2015-1322 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Serinova, Sarpınağzı, Şekerdere, Issızca ve Çardak köyleri Köyiçi Parke Yol Yapım Projelerine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Serinova Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 547 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 21647 | 21647 | 21647 | 0 | [5 empty] | 1330 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Parke yol yapımı işlerinden artan 101.009.59 TL. ödenekten 21.647 TL.si Valilik Makmının 19.02.2015 tarih ve 1322 sayılı oluru ile bu projeye aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Sarpınağzı Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez | 350 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 21647 | 21647 | 21647 | 0 | [5 empty] | 1330 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Parke yol yapımı işlerinden artan 101.009.59 TL. ödenekten 21.647 TL.si Valilik Makmının 19.02.2015 tarih ve 1322 sayılı oluru ile bu projeye aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Şekerdere Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Bakım Onarım Projesi | Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22949.59 | 22949.59 | 22949.59 | 0 | [5 empty] | 1410 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Parke yol yapımı işlerinden artan 101.009.59 TL. ödenekten 22.949,59 TL.si Valilik Makmının 19.02.2015 tarih ve 1322 sayılı oluru ile bu projeye aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Issızca Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Bakım Onarım Projesi | Merkez | 1446 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 30925 | 30925 | 30925 | 0 | [5 empty] | 1900 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Parke yol yapımı işlerinden artan 101.009.59 TL. ödenekten 30.925 TL.si Valilik Makmının 19.02.2015 tarih ve 1322 sayılı oluru ile bu projeye aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Çardak Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 3841 | 3841 | 3841 | 0 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Parke yol yapımı işlerinden artan 101.009.59 TL. ödenekten 3.841 TL.si Valilik Makmının 19.02.2015 tarih ve 1322 sayılı oluru ile bu projeye aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Aşağıkardere Köyü Köleler Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Aşağıkardere - Köleler | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1250 | [5 empty] | 123 | 100 | 1 |  |  |  |  | 291 m2 fazla parke taşı yapılmıştır. | 1 | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Nohut Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Nohut - Merkez | 443 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1250 | [5 empty] | 129 | 100 | 1 |  |  |  |  | 361 m2 fazla parke taşı yapılmıştır. | 1 | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Kelosmanlar Bağlısı Köyiçi Parke Yol Bakım Onarım Projesi | Örencik - Kelosmanlar | 24 | BAKIM VE ONARIM | PARKE | Kİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1250 | [5 empty] | 123 | 100 | 1 |  |  |  |  | 291 m2 fazla parke taşı yapılmıştır. | 1 | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Yaylalık Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Yaylalık - Merkez | 405 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1250 | [5 empty] | 129 | 100 | 1 |  |  |  |  | 361 m2 fazla parke taşı yapılmıştır. | 1 |  |  | STABİLİZE
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Yukarıarıcaklı Köyü İbişler Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Yukarıarıcaklı - İbişler | 51 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1250 | [5 empty] | 129 | 100 | 1 |  |  |  |  | 361 m2 fazla parke taşı yapılmıştır. | 1 |  |  | BETON YOL
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Kaman Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Kaman - Merkez | 285 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | [5 empty] | 2600 | [5 empty] | 123 | 100 | 1 |  |  |  |  | 604 m2 fazla parke taşı yapılmıştır. | 1 |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Bekdemir Köyü Basamaklı, Keller ve Mercanlı Bağlıları Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Bekdemir - Basamaklı - Keller - Mercanlar | 319 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 60249 | 60249 | 60249 | 0 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 129 | 100 | 1 |  |  |  |  | 882 m2 fazla parke taşı yapılmıştır. | 1 |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Arıklıkaş Köyü Merkez ve Taşoluk Bağlıları Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Arıklıkaş - Merkez - Taşoluk | 513 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 123 | 100 | 1 |  |  |  |  | 407 m2 fazla parke taşı yapılmıştır. | 1 |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Yukarıkardere Köyü Hayvalık (Gazi-Bunsuzlar) Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Yukarıkardere - Hayvalık (Gazi-Bunsuzlar) | 249 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1150 | [5 empty] | 140 | 100 | 1 |  |  |  |  | 461 m2 fazla parke taşı yapılmıştır. | 1 |  |  | TAŞ DUVAR
Y | OSMANİYE | BAHÇE | 16 | İ.S. - Aşağıarıcaklı - D400 Karayolu bağlantı Köy Yolu Sanat Yapısı (İstinat Duvarı) Standart Geliştirme Projesi | Aşağıarıcaklı - Merkez | 210 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 23000 | 18750 | 18750 | 4250 | [8 empty] | 41.2 |  |  | 100 | 82 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 4.250 TL. ödenek; 19.12.2014 tarih ve 10859 sayılı Valilik Makamı Oluru ile; Yk.Karderesi köyü 007 KKN nolu Köyyolunun (Mandal deresi üzerine) sanat yapısı (menfez) yapım işi Standart Geliştirme Projesine ayrılmıştır. | 1 |  |  | MENFEZ
EK | OSMANİYE | BAHÇE | 7 | İ.S. - Aşağıarıcaklı -Aş. Kardersi - Eğriler - Yk. Karderesi - Yenioba (Mandal deresi tek gözlü Köprü (Menfez) yapım (Standart Geliştirme Projesi | Yk. Kardesi Mandallı | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 15190 | 15190 | 15190 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Aş. Arıcaklı köyü İstinat Duvarı yapımı işinden artan 4.250 TL. ile İçmesuyu Kaptaj yapımı projelerinden artan 10.940 TL. olmak üzere toplam 15.190 TL. ödenek ;Valilik Makamının 19.12.2014 tarih ve 10859 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; 6x2,5x2,5 m. ebatlarında yerinde döküm yapılarak eski Menfez/Köprü'nün genişletilmesi yapılmıştır.
EK | OSMANİYE | HASANBEYLİ |  | Hasanbeyli İlçesi Muhtelif Grup Köy Yolları Sanat Yapıları (Menfez) Standart Geliştirme Projesi | Muhtelif |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 7643.95 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | Hasanbeyli Çolaklı, Çulhalı, Karayiğit ve Sarayova Köyleri İçmesuyu Kaynaklarının Kaptaj Yapımı Bakım ve Onarım Projesinden artan 7.643,95 TL. ödenek; Valilik Mmakamının 09.01.2014 tarih ve 99 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra; Valilik Makmının 19.02.2015 tarih ve 1325 sayılı Oluru ile bu proje iptal edilerek; 7.643,95 TL. ödenek "Çulhalı köyü içmesuyu kaptaj Bakım Onarım projesi" işine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | KADİRLİ | 52 | Köy Yolları Sanat Yapıları (Menfez) Standart Geliştirme Projesi | Sarıdanışmanlı | 286 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 42451 | 42451 | 42451 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.07.2014 tarih ve 5432 sayılı Oluru ile; Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis Pojesinden artan 163.851 TL. ödenekten 42.451 TL.si bu projeye ayrılmıştır. Bu proje ile; ExFh (enxboyxderinlik) olmak üzere 1,5x1,5x20 m. ebatlarında yerinde döküm yapılarak 1 adet sanat yapısı (köprü) yapılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | SUMBAS | Kİ | Çiçeklidere Köyü Kİ (Kovalı Mevkii) Beton Yol yapımı Standart Geliştirme Projesi | Çiçeklidere | 622 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | Kİ | 8142.09 | 8142.09 | 8142.09 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 100 | 100 | 1
EK | OSMANİYE | SUMBAS | Kİ | Sumbas ilçesine bağlı muhtelif köylerinin; beton yol, sanat yapısı ve trapez kanal yapımı standart geliştirme projesi işine | Muhtelif (Genel) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL SANAT YAPISI BETON YOL |  | 569800.22 | 524600.22 | 524600.22 | 45200 |  |  |  |  | 6.9 | 4400 |  |  |  |  | 1 | 80 | 100 | 1 |  |  |  |  | "Akdam Grup Köyleri İçme Suyu Yeni Tesis Projesi" işinden artan 569.800,22 TL. ödenek; 19.02.2015 tarih ve 1324 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; Köyiçi yollar olmaak üzere; Akdam köyü 1,2 km, Gaffarlı-Gebeli 2 km, Gaffarlı İlyaslı 1,2 km, Alibeyli Kalfa 0,5 km, Yazıboyu Rüstemler 0,6 km. ve Akçataş Diniker bağlısına 1,4 km. olmak üzere toplam 6,9 km. Beton yol ve Esenli-Bağdaş Grup yolunda 7,5x8,0x3,3 m. ebatlarında (1) adet köprü yapılmıştır. Daha sonra; bu proje ödeneğinden 45.200 TL. ödenek 2015/3 nolu İl tahsisat Komisyon Kararı ile; 008 Kontrol Kesim Nolu; (Grup Köyyolu İlt. - Halilibrahimli -Cemmağarası - Karanidere -Esenlii - Gazeller-Bağdaş Yaylası) Grup Köyyolunun 5,7 Km. lik kısmının 2. Kat Asfal Yaspımı Standart Geliştirme Projesine aktarılmıştır. Daha sonra; Reşadiye köyü Kİ yoluna 40.000 TL. ödenek planlanarak yapılacak olan beton yol yapımı; 02.11.2015 tarih ve 9541 sayılı Valilik Oluru ile parke yol olarak değiştirilmiştir. Bu ödenekle Reşadiye Kİ yoluna 4.400 m2 (1,1 km) parkeyol yapılmıştır.
EK | OSMANİYE | SUMBAS |  | 008 Kontrol Kesim Nolu; (Grup Köyyolu İlt. - Halilibrahimli -Cemmağarası - Karanidere -Esenlii - Gazeller-Bağdaş Yaylası) Grup Köyyolunun 5,7 Km. lik kısmının 2. Kat Asfal Yaspımı Standart Geliştirme Projesi |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İKİNCİ KAT | BİRİNCİ DERECE | 45200 | 45200 | 45200 | 0 | [7 empty] | 5.7 |  |  |  | 91 | 174 | 1 |  |  |  |  | Sumbas ilçesine bağlı muhtelif köylerinin; beton yol, sanat yapısı ve trapez kanal yapımı Standart Geliştirme Projesi işinden artan 45.200 TL. ödenek 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje için KÖYDES den ayrılan ödeneğin haricinde 3.334.08 TL.nin KHGB ödeneklerinden harcanmıştır. 5,2 km. ikinci kat asfalt yaapılmıştır.
Y | OSMANİYE | TOPRAKKALE | 9 | Aslanpınarı Köyü Telgube bağlısı 2. kat asfalt yol yapımı Bakım Onarım Projesi | Aslanpınarı - Telguba |  | BAKIM VE ONARIM | İKİNCİ KAT | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | Valilik Makmının 11.17.2014 tarih ve 9779 sayılı Oluru ile bu proje iptal edilerek;81.212 TL. ödenek; " Aslanpınarı Köyü Köyiçi Parke yol Yapım Standart Geliştirme Projesi" işine aktarılmıştır. | 0
EK | OSMANİYE | TOPRAKKALE | Kİ | Aslanpınarı Köyü Köyiçi Parke yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Aslanpınarı Merkez | 550 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 81212 | 77870 | 77870 | 3342 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 100 | 96 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makmının 11.17.2014 tarih ve 9779 sayılı Oluru ile; "Aslanpınarı Köyü Köyiçi Parke yol Yapım Standart Geliştirme Projesi" iptal edilerek; 81.212 TL. ödenek bu projeye aktarılmıştır. 2015 KÖYDES ödeneği bu proje ile birleştirilerek Aslanpınarı Kİ yoluna 2.500 m2 fazla parke yol yapılmıştır. (2.500 m2 parke yol miktarı 2015 yılına işlenmiştir.) Bu projeden artan 3.342 TL. ile KHGB Yönetim giderleri için ayrılan 1.500 TL. olmak üzere toplam 4.842 TL. ödenek; 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile Lalegölü Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | TOPRAKKALE | Kİ | Lalegölü Köyü Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi | Lalegölü Merkez | 875 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 4842 | 4842 | 4842 | 0 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Aslanpınarı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesinden artan 3.342 TL. ile KHGB Yönetim giderleri için ayrılan 1.500 TL. olmak üzere toplam 4.842 TL. ödenek; 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile Lalegölü Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine aktarılmıştır. Aynı kararla bu projeye 5015 KÖYDES ödeneğinden 66.170 TL. aktarılmıştır.
[6 empty] | 21143 |  |  | TOPLAM | 1815092.53 | 1648804.99 | 1648804.99 | 153801.59 |  |  |  |  | 7.4 | 56020 |  | 5.7 | 41.2 |  | 2 |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42

## 2014 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Yarpuz Grup Köyleri İçme Suyu Yeni Tesis Projesi (3. Kısım) | MERKEZ KÖYLERİ: 1-) Serinova Merkez 2-) Şekerdere Merkez ve Akarca bağlıları DÜZİÇİ KÖYLERİ: 1-) Akçakoyunlu Merkez ve Aydınlı bağlıları 2-) Çamiçi Merkez 3-) Selverler Merkez 4-) Karagedik Merkez ve Uzundere bağlılıları 5-) Yazlamazlı Merkez, Ayşeler ve Höbür bağlıları 6-) Bostanlar Merkez, Avanlar, Kiremithane(Esef çift.), Göllüler, Hacıibişler ve Kaşobası bağlıları 7-) Olukluçunur Merkez ve Çokgüller bağlıları 8-) Çerçioğlu Merkez, Delihalil, Hıdırlı, Karakuyu, Karayusuflu, Topalaklar ve Yeşil (çerçioğlu) bağlıalrı 9-) Gümüş Merkez ve Abacı bağlıları 10-) Pirsultanlı Merkez, Alikahyalar, Boşnak (Pıtırak), Emirkaralar, İskan, Karagöl (Cinaliler) ve Kaş (oba) bağlıları 11-) Güzelyurt Merkez (Ahrazlar, Şamlılar) | 11452 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 785761 | 166408.32 | 166408.32 | 619352.68 | 80 | 21 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu Projesinin 3. kısmının ihale bedeli; 800.040 TL. olup, Merkez İlçeye ait (Şekerdere ve Serinova köylari) isale hattı keşif bedeli 166.408,32 TL. olup, artan 619.352,68 TL. ödenek Valilik Makamının 11.08.2014 tarih ve 6314 sayılı Oluru ile Köyiçi yolları Parke Taşı yapım projelerine aktarılmıştır. Bu proje ile: Merkez (Şekerdere ve Serinova) köylerini kapsamak üzere çeşitli çap ve atülerde 16.591 metre boru (isale hattı) inşaatı ile 1 adet 75 tonluk gömme depo yapılmıştır. Yarpuz Grup İçmesuyu Projesinin (2. kısım sahada) yapım aşamasında; İlkbank borçlanması yoluyla 2.000.00 TL. ilave ödenek kullanılmıştır. Bu ödeneklerle; çeşitli çap ve atülerde 55.686 m. isale hattı ve 19.444 m. şebeke hattı olmak üzere toplam 75.130 m. boru inşaası ile 1 adet Tevzi Maslağı ve 7 adet 50 tonluk Gömme Depolar yapılmıştır. | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Bekdemir ve Aşağıkardere Köyleri İçmesuyu Kaynak Kaptaj Yapım Tesis Geliştirme Projesi | 1-) Bekdemir Merkez 2-) Aşağıkardere Merkez | 570 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 31000 | 20060 | 20060 | 10940 | 100 | 65 | 1 |  |  |  |  | Bu proje ile; Bekdemir köyü Basamaklı bağlısına; 1 adet Kaptaj (Rogar), Aş.Kardere köyü Mandallı bağlısına; 1 adet Kaptaj (Rogar) yapıldı. Bu projeden artan 10.940 TL. ödenek; 19.12.2014 tarih ve 10859 sayılı Valilik Makamı Oluru ile; Yk.Karderesi köyü 007 KKN nolu Köyyolunun (Mandal deresi üzerine) sanat yapısı (menfez-köprü) yapım işi Standart Geliştirme Projesine ayrılmıştır. | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Yarpuz Grup Köyleri İçme Suyu Yeni Tesis Projesi (3. Kısım) | MERKEZ KÖYLERİ: 1-) Serinova Merkez 2-) Şekerdere Merkez ve Akarca bağlıları DÜZİÇİ KÖYLERİ: 1-) Akçakoyunlu Merkez ve Aydınlı bağlıları 2-) Çamiçi Merkez 3-) Selverler Merkez 4-) Karagedik Merkez ve Uzundere bağlılıları 5-) Yazlamazlı Merkez, Ayşeler ve Höbür bağlıları 6-) Bostanlar Merkez, Avanlar, Kiremithane(Esef çift.), Göllüler, Hacıibişler ve Kaşobası bağlıları 7-) Olukluçunur Merkez ve Çokgüller bağlıları 8-) Çerçioğlu Merkez, Delihalil, Hıdırlı, Karakuyu, Karayusuflu, Topalaklar ve Yeşil (çerçioğlu) bağlıalrı 9-) Gümüş Merkez ve Abacı bağlıları 10-) Pirsultanlı Merkez, Alikahyalar, Boşnak (Pıtırak), Emirkaralar, İskan, Karagöl (Cinaliler) ve Kaş (oba) bağlıları 11-) Güzelyurt Merkez (Ahrazlar, Şamlılar) |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 966455 | 703631.68 | 703631.68 | 262823.32 | 100 | 73 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu Projesinin 3. kısmının ihale bedeli; 800.040 TL. olup, Düziçi İlçeye ait (11 adet köy) isale hattı keşif bedeli 633.631,68 TL. ve ayrıca; BOTAŞ boru hattı geçişi için 70.000 TL. HDPE 100'lük boru alımı ile birlikte toplam 703.631,68 TL. harcanmış olup, artan 262.823,32 TL. ödenek, 2014/3 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile İçmesuyu Projelerine (5 adet) aktarılmıştır. Bu proje ile: Düziçi (11 adet köy) köylerini kapsamak üzere çeşitli çap ve atülerde 54915 metre boru (isale hattı) inşaatı ile 3 adet 75 tonluk ve 1 adet 50 tonluk gömme depo yapılmıştır. | 1 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Alibozlu Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi | Merkez ve Dereobası Bağlıları | 415 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 150823.32 | 57241.8 | 57241.8 | 93581.52 | 100 | 38 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis Yapım Projesinden artan toplam 262.823,32 TL. ödenekten 150.823,32 TL.si 2014/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; 2176 m. 55.40/63 çaplı 10 atü ile 1739 m. 65/75 çaplı 10 atü PE borular olmak üzere toplam 3915 m. şebeke hattı ve 1 adet 75 tonluk gömme depo yapılmıştır. Bu projeden artan 93.581,52 TL.; 08.12.2014 tarih ve 10413 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek içmesuyu projelerine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Alibozlu Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi | Hemenler (Dümbürdek) Bağlısı | 106 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 35000 | 17098.82 | 17098.2 | 17901.8 | 100 | 49 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis Yapım Projesinden artan toplam 262.823,32 TL. ödenekten 35.000 TL.si 2014/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; 55.40/63 çaplı 10 atü PE boru olmak üzere 2423 m. şebeke hattı yapılmıştır. Bu projeden artan 17.901,80 TL.; 08.12.2014 tarih ve 10413 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek içmesuyu projelerine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Bayındırlı Köyü İçmesuıyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi (50 m3) | MerkezBağlısı | 339 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 55000 | 37625.2 | 37625.2 | 17374.8 | 100 | 68 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis Yapım Projesinden artan toplam 262.823,32 TL. ödenekten 55.000 TL.si 2014/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; 50 tonluk gömme depo yapılmıştır. Bu projeden artan 17.374,80 TL.; 08.12.2014 tarih ve 10413 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek içmesuyu projelerine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Selverler Köyü İçmesuyu Depo Bakım Onarım Projesi (75 m3) | Merkez Bağlısı | 452 | BAKIM ve ONARIM | SUYU YETERSİZ | 12000 | 8784.65 | 8784.65 | 3215.35 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis Yapım Projesinden artan toplam 262.823,32 TL. ödenekten 12.000 TL.si 2014/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; Depo bakım onarımı yapılmıştır. Bu projeden artan 3.215,35 TL.; 08.12.2014 tarih ve 10413 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek içmesuyu projelerine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Karagedik Köyü İçmesuyu Depo Bakım Onarım Projesi (15 m3) | Merkez Bağlısı | 210 | BAKIM ve ONARIM | SUYU YETERSİZ | 10000 | 6690.15 | 6690.15 | 3309.85 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Yarpuz Grup Köyleri İçmesuyu (3. kısm) Yeni Tesis Yapım Projesinden artan toplam 262.823,32 TL. ödenekten 10.000 TL.si 2014/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararıyla bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; Depo bakım onarımı yapılmıştır. Bu projeden artan 3.309,85 TL.; 08.12.2014 tarih ve 10413 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek içmesuyu projelerine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Alibozlu Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı ve Depo Yapım Yeni Tesis Projesi | Telliler | 250 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | İçmesuyu Ek projelerinden artan toplam 135.383,32 TL. ödenekten 65.000 TL. si 08.12.2014 tarih ve 10413 sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; çeşitli çap ve atülerde 700 m. isale hattı ve 2.200 m. şebeke hattı olmak üzere toplam 2.900 m. boru inşaası ile 1 adet 50 tonluk Gömme Depolar yapılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Karakuz Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı ve Depo Yapım Yeni Tesis Projesi | Merkez | 552 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | İçmesuyu Ek projelerinden artan toplam 135.383,32 TL. ödenekten 45.000 TL. si 08.12.2014 tarih ve 10413 sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; çeşitli çap ve atülerde 1.600 m. isale hattı 1 adet 30 tonluk Gömme Depolar yapılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Akçakoyunlu Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı Bakım Onarım Projesi | Merkez | 600 | BAKIM ve ONARIM | SUYU YETERSİZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | İçmesuyu Ek projelerinden artan toplam 135.383,32 TL. ödenekten 17.000 TL. si 08.12.2014 tarih ve 10413 sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; çeşitli çap ve atülerde 2.030 m. şebeke hattı yapılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Pirsultanlı Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi | Merkez |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 8383.32 | 8383.32 | 8383.32 | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | İçmesuyu Ek projelerinden artan toplam 135.383,32 TL. ödenekten 8.383,32 TL. si 08.12.2014 tarih ve 10413 sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; çeşitli çap ve atülerde 500 m. şebeke hattı yapılmıştır.
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ | Hasanbeyli Çolaklı, Çulhalı, Karayiğit ve Sarayova Köyleri İçmesuyu Kaynaklarının Kaptaj Yapımı Bakım ve Onarım Projesi | 1-) Çolaklı Merkez 2-) Çulhalı Merkez, 3-) Karayiğit Merkez ve 4-) Sarayova Merkez | 1337 | BAKIM ve ONARIM | SUYU YETERSİZ | 84176 | 76532.05 | 76532.05 | 7643.95 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Bu proje ile; Çolaklıı köyüne; 1 adet Kaptaj (Rogar), Çulhalı köyüne; 1 adet Kaptaj (Rogar), Sarayova köyüne; 1 adet 30 tonluk gömme depo, 2 adet memba dranajı ile 1 adet toplama odası ve Karayiğit köyüne; 2 adet memba drenajı yapılmıştır. Bu projeden artan 7643.95 TL. ödenen Valilik Makamının 09.01.2015 tarih ve 99 sayılı Oluru ile; "Muhtelif Grup Köy Yolları Sanat Yapıları (Menfez) Standart Geliştirme Projesi" ne aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | HASANBEYLİ | Çulhalı Köyü İçmesuyu Kaynak Kaptaj Yapım Bakım Onarım Projesi | Çulhalı Merkez | 155 | BAKIM ve ONARIM | SUYU YETERSİZ | 7643.95 | 5900 | 5900 | 1743.95 | 100 | 77 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makmının 19.02.2015 tarih ve 1325 sayılı Oluru ile; "Hasanbeyli İlçesi Muhtelif Grup Köy Yolları Sanat Yapıları (Menfez) Standart Geliştirme Projes" iptal edilerek; 7.643,95 TL. ödenek bu projeye aktarılmıştır. Bu proje (3) adet su kaptaşının bakımı yapılmıştır. Bu projeden artan 1.743,95 TL. ödenek; 12.05.2016 tarih ve 2016/1 sayılı İl Tahsisat Komisyonu Kararı ile 2016 yılı " Muhtelif Köyiçi Yolları Parke Yol (3000 m2) Yapım Standart Geliştirme Projesi" kapsamında ilave parke yol yapım işlerine aktarılmıştır. İlgili ödenek 2016 yılı içerisinde harcanacaktır. Yukardaki karar gereği; 1.743,95 TL. ödenek 2016 yılında harcanmıştır. (31.12.2016)
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Koçlu Grup Köyleri İçme Suyu Yeni Tesis Projesi | 1-) Yoğunoluk Merkez, Günece ve Zindağan bağlıları 2-) Koçlu Merkez, Akpınar, Çobanlı, İstanbulcık (Aknat), Karaçalı, Çukurören (Paşaoluğu), Kocaboğalar (Süleymanlı, Torunlar), Kalealtı (Çatalllar, Kavramalar) ve Taştepe bağlıları 3-) Gözaşı Asarkaya ve Gökibrahimli bağlıları 4-)Oruçbey Merkez ve Akarca (Çıtırıklı) bağlıları 5-)Yenigün Merkez, Akarca ve Çevlik (Avlıkyarı ve Fakılar) bağlıları 6-) Kayasuyu Merkez, Akgedik ((Kallinci), Dere, Meziller (Başoller), Köşkerli (Aş. Köşkerli), Tapsızlar ve Zeynepli bağlıları 7-) Karakütük Merkez, Dertliler (Akarca), Köraliuşağı (Dağdeviren) ve Mutrcular bağlıları 8-) Yk. Çiyanlı Merkez, Bozerler, Çincikler, Göğüşgediği, Hayvalı (Molladurdular), İspirler, Karatopraklı, Semerciler, Tekerekli ve Üdürükler bağlıları 9-) Çiğdemli Merkez, Çivili ve Gözübüyükler bağlıları 10-) Mehedinli Merkez 11-) Cığcık Merkez, Alaybeyli ve Ganiağa bağlıları 12-) Mezretli Merkez ve Altunerler ve Kepirler bağlıları 13-) Topraktepe (Çangaza) Merkez, Başısarılar, Çalışlar (Çolaklar), Kabasakız, Tıbıllar ve Vahapoğlu (Mehdinli) bağlıları | 8365 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 1904851 | 1741000 | 1741000 | 163851 | 100 | 91 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.07.2014 tarih ve 5432 sayılı Oluru ile; bu projeden artan 163.851 TL. ödenekten 121.400 TL.si Karadelik Grup İçmesuyu Projesine, 42.451 TL.si ise Sarıdanışmanlı Köyü Çukurtarla mevkiinde yapılacak Köprü Menfez yapım projelerine aktarılmıştır. Bu projeye; İl Özel İdaresinden 2.000.000 TL. ve İlkbank borçlanması yoluyla 2.000.00 TL. olmak üzere toplam 4.000.000 TL. ilave ödenek yıl sonu itibariyle kullanılmış olacaktır. Bu ödeneklerle; çeşitli çap ve atülerde 56.624 m. isale hattı ve 47.050 m. şebeke hattı olmak üzere toplam 103.6740 m. boru inşaası ile 3 adet Maslak ile 4 adet 50 tonluk ve 1 adet 75 tonluk Gömme Depolar yıl sonu itibariyle yapılmışn olacaktır. | 1
EK | OSMANİYE | KADİRLİ | Karadelik Grup Köyleri İçme Suyu Yeni Tesis Projesi |  |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 121400 | 121400 | 121400 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.07.2014 tarih ve 5432 sayılı Oluru ile; Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis Pojesinden artan 163.851 TL. ödenekten 121.400 TL.si bu projeye ayrılmıştır. Bu proje ile; 2013 yılında temin edilen çeşitli çap ve atülerde 771 m. isale ile 1.168 m. terfi hattı olmak üzere toplam 1.939 m. borularının döşenmesi ile 50 PS.lik Terfi Binası, 30 Tonluk Biriktirme Deposu, 37 KW Yatay Milli Pompa ve 100 tonluk Tevzi Deposu yapılmıştır. | 1
Y | OSMANİYE | SUMBAS | Akdam Grup Köyleri İçme Suyu Yeni Tesis Projesi | 1-) Höyük Merkez 2-) Akdam Merkez, Evciler, Fellahlar (Işıklı), Delialiler ve Davutlar(Kürtler) bağlıları 3-)Reşadiye Merkez 4-) Küçükçınar Merkez ve Göçmenler bağlılıları 5-)Yazıboyu Merkez ve Müstenler bağlıları 6-)Köseli Merkez, Akçalı Çifliği, Gençaliler, Demircilerve İncirliburub bağlıları 7-) Akçataş Merkez,Aydınlar, Akçalıuşağı, İncirliburun, Çintizler, Diniker, Karşıyaka ve Pınargözü bağlıları | 3919 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 590000 | 20199 | 20199.78 | 569800.22 | 100 | 3 | 1 |  |  |  |  | Bu projeye; İl Özel İdaresinden 1.000 TL. ve İller Bankası Borçlanmasından 1.316.078 TL. olmak üzere toplam 2.316.078 TL. ilave ödenek kullanılmış olup, bu ödeneklerle; 61.498 metre boru (isale hattı), 10 adet depo ve 6 adet Maslak inşaa edilmiştir. Boru alımı Kadirli KHGB tararfından yapılmıştır. Bu projeden artan 569.800,22 TL. ödenek 19.02.2015 tarih ve 1324 sayılı Valilik Makamı Oluru ile "Sumbas ilçesine bağlı muhtelif köylerinin; beton yol, sanat yapısı ve trapez kanal yapımı standart geliştirme projesi" işine aktarılmıştır. | 1
[5 empty] | 28722 |  |  | 4889493.59 | 3117954.99 | 3117955.15 | 1771538.44 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17

## 2014 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2014 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[24 empty] | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ

## SUSUZ ÜNİTELER 2014
31/12/2013 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2014 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2014
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.