## İL İCMAL 2015
KÖYDES 2015 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.07.2017 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 5 | 2 | 7 | 52 | 26 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 57 | 28 | 85
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 5 | 2 | 7 | 52 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28 | 85
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: OSMANİYE | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 5.7; B: 1,70; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | A: 3.7; B: 7.5; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 53.050 m2 (10,61km.); B: 83.941 m2 (16,8 km.); C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | B: 33; F: ÜNİTE; G: NÜFUS; H: BETON; I: KORİGATÖR; J: PE / PVC; K: DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | B: 186; C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 14; C: 2; D: 30; E: 46; F: 7909; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | D: 7; E: 7; F: 799; K: 0
| BAKIM ONARIM |  | K: 0
| TOPLAM |  | 0 | 14 | 2 | 37 | 53 | 8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mustafa KAZICI |  | B: Veysi ORUK; E: Alp Eren YILMAZ; I: ..…/08/2017
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 3288141170
CEP TELEFONU | 5447659737 |  | B: Merkez KHGB Müdürü; E: Vali Yardımcısı; I: Ömer Faruk COŞKUN
E-POSTA ADRESİ | musti8048@hotmail.com |  | I: Vali

## ÖDENEK TAKİP-2015
2015 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ:OSMANİYE | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 1288763 | 1543364.2 | 1543364.2 |  | 1543364.2 | 1543364.2 | 0
| YOL |  | 2806711 | 2573418.32 | 2573418.32 | 14074.34 | 2587492.66 | 2587492.66 | 0
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 60952 | 43300 | 43300 |  | 43300 | 43300 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 17653 | 13996.48 | 13996.48 |  | 13996.48 | 13996.48 | 0
|  | ASFALT | 200000 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | 643520 | 643520 | 643520 |  | 643520 | 643520 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 200000 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 5217599 | 5217599 | 5217599 | 14074.34 | 5231673.34 | 5231673.34 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2015 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Akyar Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 1936 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Oruçgazi Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 115 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Hemite Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 764 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Dereli Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 1535 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Sarpınağzı Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 350 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Yarpuz Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 498 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Kayalı Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 305 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Kırmacılı Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 433 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Nohuttepe Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 216 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Çardak Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 1481 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Karataş Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 46 | BAKIM VE ONARIM | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Tehçi Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 1399 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Çağşak Köyü Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 623 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Kumarlı Köyü Köyiçi (1500 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 224 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 29745 | 29745 | 29745 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Kaypak Köyü Köyiçi (1500 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 201 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 29745 | 29745 | 29745 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Değirmenocağı Köyü Köyiçi (1500 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 463 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 29745 | 29745 | 29745 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Arslanlı Köyü Köyiçi (2000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 117 | BAKIM VE ONARIM | PARKE | Kİ | 39660 | 39660 | 39660 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Kırıklı Köyü Köyiçi (2000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Merkez | 345 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 39660 | 39660 | 39660 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Dervişli Köyü Bıçakcı Köyiçi (2000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Bıçakcı (Aydınlı) | 226 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 39660 | 39660 | 39660 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | 1
Y | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ | Merkez İlçe Muhtelif Köyiçi Yollarının Sanat Yapıları (Büz ve Menfez) Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Muhtalif |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | Kİ | 150032 | 150032 | 150032 | 0 | [9 empty] | 95 |  | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Bu Proje ile: muhtelif köyyollarına 455 adet Büz (65 nokta) ve 214 adet Menfez (30 nokta) atılmıştır. (Büz: 0,4'lük 220 ve 0,6'lık 235 adet - Menfez: 1x1x1'lik 189 ve 1,5x1,5x1'lik 25 adet) | 1
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Burgaçlı Köyü Payamlı ve Selamlar Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Burgaçlı Köyü Payanlı ve Selamlar | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19000 |  | 19000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 102 | 100 | 1 |  |  |  |  | 23 m2 fazla yapıldı | 1 | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Arıklıkaşı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Arıklıkaşlı Köyü Merkez | 360 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 20000 |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 107 | 100 | 1 |  |  |  |  | 77 m2 fazla yapıldı | 1 | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Bekdemir Köyü Çelikler ve Mercanlar Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Bekdemir Köyü Çelikler ve Mercanlar | 201 | BAKIM VE ONARIM | PARKE | Kİ | 59000 |  | 59000 | 0 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 117 | 100 | 1 |  |  |  |  | 509 m2 fazla yapıldı | 1 | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Yaylalık Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Yaylalık Köyü Merkez | 393 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 17000 |  | 17000 | 0 | [5 empty] | 900 | [5 empty] | 113 | 100 | 1 |  |  |  |  | 112 m2 fazla yapıldı | 1 |  |  | STABİLİZE
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | İnderesi Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | İnderesiı Köyü Merkez | 218 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 20000 |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 119 | 100 | 1 |  |  |  |  | 190 m2 fazla yapıldı | 1 |  |  | BETON YOL
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Aş. Kardere Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Aş. Kardereı Köyü Merkez | 202 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 19000 |  | 19000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 113 | 100 | 1 |  |  |  |  | 130 m2 fazla yapıldı | 1 |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Yukarıkardere Köyü Hayvalı ve Demirlik Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Yk. Karderesi Köyü Ayvalı ve Demirlik | 93 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 50000 |  | 50000 | 0 | [5 empty] | 2500 | [5 empty] | 119 | 100 | 1 |  |  |  |  | 475 m2 fazla yapıldı | 1 |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Yukarıarıcaklı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Yukarıarıcaklı Köyü Merkez | 81 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 20000 |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 119 | 100 | 1 |  |  |  |  | 190 m2 fazla yapıldır | 1 |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Gökmustafalıı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Gökmustafalı Köyü Merkez | 233 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 15000 |  | 15000 | 0 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 108 | 100 | 1 |  |  |  |  | 58 m2 fazla yapıldı | 1 |  |  | TAŞ DUVAR
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Nohutı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Nohutı Köyü Merkez | 449 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 15000 |  | 15000 | 0 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 108 | 100 | 1 |  |  |  |  | 58 m2 fazla yapıldı
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Kaman Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Kaman Köyü Merkez | 278 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 15000 |  | 15000 | 0 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 108 | 100 | 1 |  |  |  |  | 58 m2 fazla yapıldı | 1 |  |  | MENFEZ
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Kİ | Savranlı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Savranlı Köyü Merkez | 225 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 15000 |  | 15000 | 0 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 108 | 100 | 1 |  |  |  |  | 58 m2 fazla yapıldı
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 58 | Böcekl İ.S. İlt. 060 KKN Köyyolu (KKN:058) (1 km.) 1. kat Asfal Yapımı Bakım Onarım ve Standart Geliştirme Projesi | Bayındırlı Köyü Merkez | 325 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BİRİNCİ KAT ASFATL | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 110000 | 110000 | 10000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | Asfalt alımı için TÜPRAŞ a avans yatırılmış olup söz konusu astar/asfalt İÖİ Cevdetiye şantiyesine getirilmiştir. Ayrıca mıcır-filler alımı Birlik tarafından yapılmış olup, İÖİ ile yapılan protokol kapsamında iş tamamlanmıştır. Bu projeden artan 10.000 tl. ile beraber yol projelerinden, eksik iş kesintisi ve nema geliri ile beraber tasarruf edilen toplam 45.599,43 tl. ödenek Valilik Makamının 23.02.2016-1870 tarih -sayılı Oluru ile üç köyün (Pirsultanlı, Yeşilköy ve Güzelyurt) köyiçi parke yol yapımına aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 60 | Grup.Kyy..İlt.Alibozlu -Dümbüldek(Hemanlar )-Manlar- Bayındırlı- Cehli- İbişler-067KKN İlt. Köyyolu (KKN: 060) (0,7 km.) 1. kat Asfalt Yapımı Bakım Onarım Projesi | Bayındırlı Köyü İbişler ve Cehli Mahalleri | 211 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BİRİNCİ KAT ASFATL | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 52036.41 | 52036.41 | 7963.59 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 90 | 1 |  |  |  |  | Asfalt alımı için TÜPRAŞ a avans yatırılmış olup söz konusu astar/asfalt İÖİ Cevdetiye şantiyesine getirilmiştir. Ayrıca mıcır-filler alımı Birlik tarafından yapılmış olup, İÖİ ile yapılan protokol kapsamında iş tamamlanmıştır. Bu projeden artan 7.963,59 tl. ile beraber yol projelerinden, eksik iş kesintisi ve nema geliri ile beraber tasarruf edilen toplam 45.599,43 tl. ödenek Valilik Makamının 23.02.2016-1870 tarih -sayılı Oluru ile üç köyün (Pirsultanlı, Yeşilköy ve Güzelyurt) köyiçi parke yol yapımına aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 41 | İmar Sınırı-Güllüuşağı- Alimülayimler-Farsak(Akdere)- 058 Ky. İlt kyy (KKN: 041) (3 km.) 1. kat Asfalt Yapımı Bakım Onarım Projesi | (Farsak) Akdere Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BİRİNCİ KAT ASFATL | BİRİNCİ DERECE | 270000 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 270.000 TL. ödenekli Bu proje; 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek Düziçi Muhtelif Köylerde (11 adet) Kİ Parkeyol Yapımı Standart Geliştirme Projelerine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | 30 | Karagedik Ky.ilt-Yazlamazlı Kyy. (KKN: 030) (1,0 km.) 1. kat Asfalt Yapımı Bakım Onarım Projesi | Yazlamazlı Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BİRİNCİ KAT ASFATL | BİRİNCİ DERECE | 90000 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.000 TL. ödenekli Bu proje; 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek Yazlamazlı Kİ Parkeyol Yapımı Standart Geliştirme Projesine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Oluklu Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Oluklu Köyü Merkez | 325 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 29000 | 24950 | 24950 | 4050 | [5 empty] | 1450 | [5 empty] | 100 | 86 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 4.050 TL. ödenek ile birlikte (7) adet yol projesinden artan toplam 32.564 TL. ödenek; 02.09.2015-7609 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Çamiçi, Çerçioğlu ve Gökçayır köyleri Kİ parke yol yapımı projelerine aktarılmıştır. Bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.679.03 TL. kesilmiştir.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Bayındırlı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Bayındırlı Köyü Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 29000 | 24950 | 24950 | 4050 | [5 empty] | 1450 | [5 empty] | 100 | 86 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 4.050 TL. ödenek ile birlikte (7) adet yol projesinden artan toplam 32.564 TL. ödenek; 02.09.2015-7609 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Çamiçi, Çerçioğlu ve Gökçayır köyleri Kİ parke yol yapımı projelerine aktarılmıştır. Bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.679.03 TL. kesilmiştir.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Gökçayır Köyü Horozlar Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Gökçayır Köyü Horozlar | 110 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 47500 | 40866 | 40866 | 6634 | [5 empty] | 2400 | [5 empty] | 100 | 86 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 6.634TL. ödenek ile birlikte (7) adet yol projesinden artan toplam 32.564 TL. ödenek; 02.09.2015-7609 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Çamiçi, Çerçioğlu ve Gökçayır köyleri Kİ parke yol yapımı projelerine aktarılmıştır. Bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.679.03 TL. kesilmiştir.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Çerçioğlu Köyü Karakuyu Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Çerçioğlu Köyü Karakuyu | 548 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 38000 | 32693 | 32693 | 5307 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 86 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 5.307 TL. ödenek ile birlikte (7) adet yol projesinden artan toplam 32.564 TL. ödenek; 02.09.2015-7609 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Çamiçi, Çerçioğlu ve Gökçayır köyleri Kİ parke yol yapımı projelerine aktarılmıştır. Bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.679.03 TL. kesilmiştir.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Kuşçu Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Kuşçu Köyü Merkez | 570 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 57000 | 49039 | 49039 | 7961 | [5 empty] | 2900 | [5 empty] | 100 | 86 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 7.961 TL. ödenek ile birlikte (7) adet yol projesinden artan toplam 32.564 TL. ödenek; 02.09.2015-7609 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Çamiçi, Çerçioğlu ve Gökçayır köyleri Kİ parke yol yapımı projelerine aktarılmıştır. Bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.679.03 TL. kesilmiştir.
Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Karagedik Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Karagedik Köyü Merkez | 205 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 32664 | 28102 | 28102 | 4562 | [5 empty] | 1650 | [5 empty] | 100 | 86 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 4.562 TL. ödenek ile birlikte (7) adet yol projesinden artan toplam 32.564 TL. ödenek; 02.09.2015-7609 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Çamiçi, Çerçioğlu ve Gökçayır köyleri Kİ parke yol yapımı projelerine aktarılmıştır. Bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.679.03 TL. kesilmiştir.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Yeşilyurt Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Yeşiyurt Köyü Merkez | 506 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22500 | 20210.255 | 20210.255 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 108 | 90 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 22.500 tl.si bu projeye akratılmıştır. İş artışı yapılarak söz konusu iş 90 m2 parke fazla yapılarak tamamalanmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Gümüş Köyü (Çeriklikaş Bağlısı) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Gümüş Köyü Çeriklikaş Bağlısı |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22500 | 20210.255 | 20210.255 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 112 | 90 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 22.500 tl.si bu projeye akratılmıştır. Artan ödenekle 136 m2 parke fazla yol yapılarak iş tamamlanmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Elbeyli Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Elbeyli Köyü Merkez | 390 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 33750 | 31460.255 | 31460.255 | [6 empty] | 1700 | [5 empty] | 108 | 93 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 33.750 tl.si bu projeye akratılmıştır. Artan ödenekle136 m2 parke fazla yol yapılarak iş tamamlanmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Söğütlügöl Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Söğütlügöl Köyü Merkez | 155 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22500 | 20210.255 | 20210.255 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 108 | 90 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 22.500 tl.si bu projeye akratılmıştır. Artan ödenekle 90 m2 parke fazla yol yapılarak iş tamamlanmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Bostanlar (Kaş Bağlısı) Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Bostanlar Kaş Bağlısı | 255 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22500 | 20210.255 | 20210.255 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 108 | 90 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 22.500 tl.si bu projeye akratılmıştır. Artan ödenekle 90 m2 parke fazla yol yapılarak iş tamamlanmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Gökçayır Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Gökçayır Köyü Merkez | 564 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22500 | 20210.255 | 20210.255 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 108 | 90 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 22.500 tl.si bu projeye akratılmıştır. Artan ödenekle 89 m2 parke yol yapılarak iş tamamlanmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.497,90TL kesilmiştir.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Çamiçi Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Çamiçi Köyü Merkez | 1244 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 33750 | 31460.255 | 31460.255 | [6 empty] | 1700 | [5 empty] | 108 | 93 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 33.750 tl.si bu projeye akratılmıştır. Artan ödenekle 132 m2 parke yol yapılarak iş tamamlanmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Akçakoyunlu Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Akçakoyunlu Köyü Merkez | 600 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22500 | 20210.255 | 20210.255 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 108 | 90 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 22.500 tl.si bu projeye akratılmıştır. Artan ödenekle 92 m2 parke yol yapılarak iş tamamlanmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Selverler Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Selverler Köyü Merkez | 441 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22500 | 20210.255 | 20210.255 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 108 | 90 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 22.500 tl.si bu projeye akratılmıştır. Artan ödenekle 89 m2 parke yol yapılarak iş tamamlanmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Yazlamazlı Köyü (Höbür Bağlısı) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Yazlamazlı Köyü Höbür Bağlısı | 273 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22500 | 20210.255 | 20210.255 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 100 | 90 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 22.500 tl.si bu projeye akratılmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Çatak Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Çatak Köyü Merkez | 495 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 22500 | 20210.255 | 20210.255 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 108 | 90 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile; 270.000 TL: ödenekli (Farsak) Akdere Köyü 3 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek 22.500 tl.si bu projeye akratılmıştır. İş artşı yapılarak 87 m2 parke fazla yol fazla yapılmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Yazlamazlı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Yazlamazlı Köyü Merkez | 885 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 90000 | 87710.255 | 87710.255 | [6 empty] | 4500 | [5 empty] | 110 | 97 | 1 |  |  |  |  | 03.07.2015 tarih ve 5657 sayılı Valilik Oluru ile;90.000 TL: ödenekli Yazlamazlı Köyyolu 1 km. 1. kat asfalt yapım projesi iptal edilerek bu projeye aktarılmıştır. İş artşı yapılarak 468 m2 parke fazla yol fazla yapılmıştır. Geçici kabul sırasında bu projeden eksik iş kesintisi olarak 2.289.745 TL kesilmiştir. (Toplam 12 projeden)
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Çamiçi Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Çamiçi Köyü Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 175 | 100 | 1 |  |  |  |  | 02.09.2015 tarih ve 7609 sayılı Valilik Oluru ile Oluklu, Bayındırlı, Gökçayır, Çerçioğlu, Kuşcu ve Karagedik köyleri parke yol yapımı işlerinden artan toplam 32.564 TL. Ödeneğin 10.000 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje 248 m2 parkefazla yol yapılararak proje bitirilmiştir.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Çerçioğlu Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Çerçioğlu Köyü Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 12564 | 12553.66 | 12553.66 | 10.34 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 175 | 99 | 1 |  |  |  |  | 02.09.2015 tarih ve 7609 sayılı Valilik Oluru ile Oluklu, Bayındırlı, Gökçayır, Çerçioğlu, Kuşcu ve Karagedik köyleri parke yol yapımı işlerinden artan toplam 32.564 TL. Ödeneğin 12.564 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje 314 m2 parke fazla yol yapılararak proje bitirilmiştir.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Gökçayır Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Gökçayır Köyü Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 176 | 100 | 1 |  |  |  |  | 02.09.2015 tarih ve 7609 sayılı Valilik Oluru ile Oluklu, Bayındırlı, Gökçayır, Çerçioğlu, Kuşcu ve Karagedik köyleri parke yol yapımı işlerinden artan toplam 32.564 TL. Ödeneğin 10.000 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje 252 m2 parke fazla yol yapılararak proje bitirilmiştir.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Pirsultanlı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Pirsultanlı Köyü Merkez | 549 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 30000 | 26907 | 26907 | 3093 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 188 | 90 | 1 |  |  |  |  | Yol projeleri, eksik iş olarak ve Nema geliri olarak artan toplam 75.559,43 TL. ödenekten 30.000 TL.si 23.02.2016-1870 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; keşif bedelinden 750 m2, iş artışı ödeneğinden 600 m2 olmak üzere toplam 1.350 m2 parke yol yapılmıştır. 23.05.2016-5025 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; bu proje artan 3.093 TL., Yeşilyurt köyü parke yol yapımından artan 3.093 ile Güzelyurt köyü parke yol yapımınadan artan 1.608.52 TL. olmak üzre toplam 7.794.52 TL. ödenek bu köyün (Pirsultanlı) ilave parke yol yapım işine aktarılmış olup; bu ödenekle de 525 m2 parke yol yapılmıştırç.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Yeşilköy Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Yeşilköy Köyü Merkez | 121 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 30000 | 26907 | 26907 | 3093 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 90 | 1 |  |  |  |  | Yol projeleri, eksik iş olarak ve Nema geliri olarak artan toplam 75.559,43 TL. ödenekten 30.000 TL.si 23.02.2016-1870 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. 23.05.2016-5025 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; bu proje artan 3.093 TL., Yeşilyurt köyü parke yol yapımından artan 3.093 ile Güzelyurt köyü parke yol yapımınadan artan 1.608.52 TL. olmak üzre toplam 7.794.52 TL. ödenek Pirsultanlı Köyü ilave parke yol yapım işine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kİ | Güzelyurt (Kırağlı) Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Güzelyurt (Kırağlı) Köyü Merkez | 241 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 15559.43 | 13950.91 | 13950.91 | 1608.52 | [5 empty] | 520 | [5 empty] | 100 | 90 | 1 |  |  |  |  | Yol projeleri, eksik iş olarak ve Nema geliri olarak artan toplam 75.559,43 TL. ödenekten 15.559,43 TL.si 23.02.2016-1870 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. 23.05.2016-5025 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; bu proje artan 1.608,52 TL., Yeşilyurt köyü parke yol yapımından artan 3.093 ile Güzelyurt köyü parke yol yapımınadan artan 3.093 TL. olmak üzre toplam 7.794.52 TL. ödenek Pirsultanlı Köyü ilave parke yol yapım işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | HASANBEYLİ | Kİ | Hasanbeyli İlçesi Muhtelif Köyiçi Yollarının Sanat Yapıları (Büz veya Menfez) Yapımı Standart Geliştirme Projesi | 1-) Çolaklı Köyü Merkez 2-) Çulhalı Köyü Merkez 3-) Kalecik Köyü Merkez 4-) karayiğit Köyü Merkez 5-) Sarayova (Kişnaz) Köyü Merkez ve Çamlık bağlıları 6-) Yanıkkışla Köyü Merkez | 1998 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | Kİ | 67340 | 66080 | 66080 | 1260 | [9 empty] | 121 |  | 100 | 98 | 1 |  |  |  |  | Bu Proje ile: muhtelif köyyollarında büz olarak kullanılmak üzere; Çapları ve uzunlukları; 300 mm 66 m., 400 mm 210 m., 500 mm 180 m. ve 600 mm. 350 m. olmak üzere toplam 806 m. Koruge boru (büz) alınarak yol genişlikleri dikkate alınarak 121 noktada inşaa edilmiştir. Bu projeden artan 1.260 TL. ödenek; 12.05.2016 tarih ve 2016/1 sayılı İl Tahsisat Komisyonu Kararı ile 2016 yılı " Muhtelif Köyiçi Yolları Parke Yol (3000 m2) Yapım Standart Geliştirme Projesi" kapsamında ilave parke yol yapım işlerine aktarılmıştır. İlgili ödenek 2016 yılı içerisinde kullanılacaktır.. Yukardaki karar gereği; 1.260 TL.ödenek 2016 yılı içerinde harcanmıştır. (31.12.2016)
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 93 | Kadirli İmar Sınırı-Aş. Bozkuyu-Kartalobası Grup Köy Yolu (KKN: 093) Köprü/Menfez Yapımı Standart Geliştirme Projesi | 1-) Cığcık Köyü Merkez ve Ganiağa bağlıları 2-) Aş. Bozkuyu Köyü Merkez 3-) Yk. Bozkuyu Köyü Merkez 4-) Yk. Bozkuyu Köyü Kartaalobası | 1361 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 14148 | 14148 | 85852 | [11 empty] | 100 | 14 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 85.852 TL. ödenek; 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Projesi (şebeke yapımı) yapım işine aktarılmıştır. Bu proje ile 093 KKN nolu Grup köyyolunda bulunan mevcut köprünün genişletilmesi yapılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Kİ | Söğütlüdere Köyü Köyiçi Köprü/Menfez Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Söğütlüdere Merkez | 383 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | Kİ | 20000 | 15992 | 15992 | 4008 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 4.008 TL. ile beraber yol projelerinden artan toplam 92.160 TL. ödenek; 22.10.2015 tarih ve 9247 sayılı Valilik Oluru ile içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Ayrıca 35.305 TL. KHGB Yönetim ve müşavirlik Giderleri ödeneği iptal edilerek 13.996.48 TL. olarak yeniden ayrılmıştır. Aradaki fark= 21.308,52 TL. ödenek de içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Bu proje ile Söğütlüdere köyü köyiçi yoluna (1) adet 6x3x3 mt. ebatlarında yerinde döküm yapılarak kutu menfez yapılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 161 | 158 -KKN İlt.-İly. İltisak (kavşak)- Sumbas İlçe Sınırı Köy Yolu (KKN: 161) Köprü/Menfez Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Çukurköprü Merkez | 176 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 8759 | 8759 | 11241 | [11 empty] | 100 | 44 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 11.241 TL. ile beraber yol projelerinden artan toplam 92.160 TL. ödenek; 22.10.2015 tarih ve 9247 sayılı Valilik Oluru ile içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Ayrıca 35.305 TL. KHGB Yönetim ve Müşavirlik Giderleri ödeneği iptal edilerek 13.996.48 TL. olarak yeniden ayrılmıştır. Aradaki fark= 21.308,52 TL. ödenek de içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Bu proje ile 161 KKN nolu Grup köyyolunda bulunan mevcut köprünün genişletilmesi yapılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 30 | İly. İlt. (Akarca)-Koçlu-Çukurören (Paşaoluğu)-Yoğunoluk-Teknetaş-Maksutoluğu yaylası Grup Köy Yolu (KKN: 030) Köprü/Menfez Yapımı Standart Geliştirme Projesi | 1-) Koçlu Köyü Merkez ve Çukurören (Paşaoluğu) 2-Yoğunoluk Köyü Merkez 3-) Değirmendere Köyü Teknetaş ve Maksutoluğu yay. | 1001 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 24138 | 24138 | 65862 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 23 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 65.862 TL. ödenek; 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Projesi (şebeke yapımı) yapım işine aktarılmıştır. Bu proje ile 030 KKN nolu köyyoluna (1) adet 10x3x3 mt. ebatlarında yerinde döküm yapılarak kutu menfez yapılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 30 | İly. İlt. (Akarca)-Koçlu-Çukurören (Paşaoluğu)-Yoğunoluk-Teknetaş-Maksutoluğu yaylası Grup Köy Yolu (KKN: 030) Beton (Trapez Kanal) Yapımı Standart Geliştirme Projesi | 1-) Koçlu Köyü Merkez ve Çukurören (Paşaoluğu) 2-Yoğunoluk Köyü Merkez 3-) Değirmendere Köyü Teknetaş ve Maksutoluğu yay. |  | BAKIM VE ONARIM | BETON (TRAPEZ KANAL) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 85225 | 85225 | 14775 | [11 empty] | 100 | 85 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 14.775 TL. ile beraber yol projelerinden artan toplam 92.160 TL. ödenek; 22.10.2015 tarih ve 9247 sayılı Valilik Oluru ile içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Ayrıca 35.305 TL. KHGB Yönetim ve Müşavirlik Giderleri ödeneği iptal edilerek 13.996.48 TL. olarak yeniden ayrılmıştır. Aradaki fark= 21.308,52 TL. ödenek de içmesuyu projelerine aktarılmıştır Bu proje ile 030 KKN nolu Grup köyyolu kıyısına 2.500 mt. Trapez Kanal (Beton) yapılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Kİ | Kesim Köyü Köyiçi Köprü/Menfez Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Kesim Köyü Merkez | 347 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | Kİ | 20000 | 13663 | 13663 | 6337 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 68 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 6.337 TL. ile beraber yol projelerinden artan toplam 92.160 TL. ödenek; 22.10.2015 tarih ve 9247 sayılı Valilik Oluru ile içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Ayrıca 35.305 TL. KHGB Yönetim Giderleri ödeneği iptal edilerek 13.996.48 TL. olarak yeniden ayrılmıştır. Aradaki fark= 21.308,52 TL. ödenek de içmesuyu projelerine aktarılmıştır Bu proje ile Kesim köyü köyiçi yoluna (1) adet 6x2x6x3 mt. ebatlarında yerinde döküm yapılarak kutu menfez yapılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Kİ | Karakütük Köyü (Murtcular) Tokgözler Köyiçi Köprü/Menfez Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Karakütük Murtcular (Tokgözler) | 175 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | Kİ | 25000 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | Bu proje; 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile iptal edilerek ödeneğinin tamamı Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Projesi (şebeke yapımı) yapım işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Kİ | Karakütük Köyü Palalar (Poluçlar) Köyiçi Köprü/Menfez Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Karakütük Palalar (Poluçlar) | 80 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | Kİ | 25000 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | Bu proje; 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile iptal edilerek ödeneğinin tamamı Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Projesi (şebeke yapımı) yapım işine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 1 | İmar Sınırı-Sarıcaferler-Mustafalar-Kozalık-Şeritbeleni-Bozluksırtı-Kösepınarı-Nacaklı-Sıyrıngaç-Bağdaş Yaylası Grup (KNN: 001) Köyyolu Beton (Trapez Kanal) Yapımı Bakım Onarım Projesi | 1-) Karakütük Sarıcaferler 2-) İlbistanlı Mustafalar ve Kozalık 3-)Kösepınarı Merkez, Şeritbeleni (Nacaklı) ve Sıyrıngaç yay. | 711 | BAKIM VE ONARIM | BETON (TRAPEZ KANAL) | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 46021 | 46021 | 23979 | [11 empty] | 100 | 66 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 23.979 TL. ile beraber yol projelerinden artan toplam 92.160 TL. ödenek; 22.10.2015 tarih ve 9247 sayılı Valilik Oluru ile içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Ayrıca 35.305 TL. KHGB Yönetim ve Müşavirlik Giderleri ödeneği iptal edilerek 13.996.48 TL. olarak yeniden ayrılmıştır. Aradaki fark= 21.308,52 TL. ödenek de içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Bu proje ile 001 KKN nolu Grup köyyolu kıyısına 1.350 mt. Trapez Kanal (Beton) yapılmıştır.
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | 63 | İly.ilt.-Eseler-Sofular-Enbiyalı-Abuzerli-Haytalar-Durmuşsofular-Tabsızlar-Akgedik-Çinçikler Köyyolu (KKN: 063) Beton (Trapez Kanal) Yapımı Bakım Onarım Projesi | 1-) Sofular Merkez, Eseler, Enbiyalı (Otlular) ve Sarıkahyalar 2-) Durmuşsofular Merkez, Abuzarlı, Haytalar ve Tabsızlar 3-) Kayasuyu Akgedik 4-) Yk. Çiyanlı Çincikler | 916 | BAKIM VE ONARIM | BETON (TRAPEZ KANAL) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 68180 | 68180 | 31820 | [11 empty] | 100 | 68 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 31.820 TL. ile beraber yol projelerinden artan toplam 92.160 TL. ödenek; 22.10.2015 tarih ve 9247 sayılı Valilik Oluru ile içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Ayrıca 35.305 TL. KHGB Yönetim Giderleri ödeneği iptal edilerek 13.996.48 TL. olarak yeniden ayrılmıştır. Aradaki fark=21.308,52 TL. ödenek de içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Bu proje ile 063 KKN nolu Grup köyyolu kıyısına 2.000 mt. Trapez Kanal (Beton) yapılmıştır.
EK | OSMANİYE | KADİRLİ | Kİ | 2016 yılı KÖYDES yol projelerinde kullanılmak üzere 6688 ton BY BASS (alt yapı malzemesi) alımı yeni tsisi projesi |  | 10983 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL (ALT YAPI | BİRİNCİ DERECE | 60581.32 | 60581.32 | 60581.32 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Yeni Tesis Projesinden artan 60.582,32 TL: ödenek Valilik Makamının 09.02.2017-1208 tarih-sayılı Oluru ile"2016 YILI KÖYDES 6688 TON BY BASS (ALT YAPI MALZEMESİ) ALIMI KAPSAMINDA" BU PROJEYE AKTARILMIŞTIR.;
Y | OSMANİYE | SUMBAS | 8 | Grup ky.yl.ilt-Halilibrahimli-Cemmağarası-Karanidere-Esenli- Gazeller - Bağdaş yay. Grup Köyyolu (KKN:008) (2,0 km) Beton Yol Yapımı Bakım-Onarım Projesi | 1-) Gaffarlı Köyü Cemmağarası 2-) Çiçeklidere Köyü Merkez 3-) Esenli Köyü Merkez, Gazeller ve Bağdaş yaylası | 968 | BAKIM VE ONARIM | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 176207 | 176207 | -26207 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 115 | 100 | 1 |  |  |  |  | 05.05.2016-4458 tarih-sayılı Valilik Oluru İle; toplam 6 adet Köyiçi parke yol yapım projelerinden artan toplam 52.207 TL . Ödenekten; 26.000TL.si Reşadiye Kİ parke yol ve 26.207 TL.si ise bu proje (Kovalı mevkii) kapsamında ilave beton yol (300 m.) yapım işine aktarılmıştır. Yani bu proje için 26.207 TL. ödenek fazla ayrılmış olup; 2016 projelerle ihale edilecektir. İlave 300 mt beton yol yapılarak 26.207 tl ödenek bu proje ile birlikte kullanılmıştır.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | 13 | Grup ky.yl.ilt-Çukurfenk-Gümüşoluk - Nacaklı Köyyolu(KKN:013) (1,7 km.) Beton Yol Yapımı Bakım Onarım Projesi | Yeşilyayla Gümüşoluk Mah. | 145 | BAKIM VE ONARIM | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 130000 | 130000 | 89733 | 40267 |  |  |  |  | 1.7 | [6 empty] | 135 | 69 | 1 |  |  |  |  | Toplam 2 km. Beton yol yapılmıştır. 40.267 TL. ödenek hakediş kesintisi nedeniyle mütaahhitten kesilmiştir. 05.05.2016-4458 tarih-sayılı Valilik Oluru İle; bu projeden artan 40.267 Tl. ödenek ile toplam 6 adet Köyiçi parke yol yapım projelerinden artan toplam 52.507 TL . Ödenekten; 26.000TL.si Reşadiye Kİ parke yol ve 26.207 TL.si ise Çiçeklidere-Esenli-Gazeller-Bağdaş Grup köyyolu (KKN:008) Beton yol (300 m.) yapım projelerine aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | Kİ | Sumbasi İlçesi Muhtelif Köyiçi Yollarının Sanat Yapıları (Büz ve Menfez) Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Muhtelif Köyyolları (Genel) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | SANAT YAPISI | Kİ | 150000 | 150000 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | Bu proje; 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile iptal edilerek 150.000 TL. ödenek; Köseli, Kç. Çınar, Yeşilyayla ve Çiçeklidre köyyolları Beton Yol Yapım işlerine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | SUMBAS | Kİ | Köseli-Gençaliler Köyiçi Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Köseli Köyü Gençaliler bağlısı | 26 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | Kİ | 17000 | 16520 | 16520 | 480 |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 100 | 97 | 1 |  |  |  |  | Grup ky.yl.ilt-Halilibrahimli-Cemmağarası-Karanidere-Esenli- Gazeller - Bağdaş yay. Grup Köyyolu (KKN:008) Beton Yol Yapımı Bakım-Onarım Projesi 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile iptal edilerek 17.000 TL.si bu projeye aktarılmıştır. 05.05.2016-4458 tarih-sayılı valilik Oluru ile; bu projen artan 480 TL. ödenekle birlikte diğer yol projelerinden (6 adet) artan 52.207 TL. ödenekten 26.000 TL.si Reşediye köyü Merkez bağlısı Kİ parke yol yapımına, 26.207 TL.si ise 20.207 TL.si ise 008 KKN nolu Çiçelidere-Esenlı-Gazeller--Bağdaş Grup Kyy. (300 m.) Beton yol yapım işine aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | SUMBAS | Kİ | Köseli-İncirliburun Köyiçi Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Köseli Köyü İncirliburun bağlısı | 62 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | Kİ | 17000 | 16520 | 16520 | 480 |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 100 | 97 | 1 |  |  |  |  | Grup ky.yl.ilt-Halilibrahimli-Cemmağarası-Karanidere-Esenli- Gazeller - Bağdaş yay. Grup Köyyolu (KKN:008) Beton Yol Yapımı Bakım-Onarım Projesi 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile iptal edilerek 17.000 TL.si bu projeye aktarılmıştır. 05.05.2016-4458 tarih-sayılı valilik Oluru ile; bu projen artan 480 TL. ödenekle birlikte diğer yol projelerinden (6 adet) artan 52.207 TL. ödenekten 26.000 TL.si Reşediye köyü Merkez bağlısı Kİ parke yol yapımına, 26.207 TL.si ise 20.207 TL.si ise 008 KKN nolu Çiçelidere-Esenlı-Gazeller--Bağdaş Grup Kyy. (300 m.) Beton yol yapım işine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | SUMBAS | Kİ | Küçükçınar Köyiçi Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Kç. Çınar Köyü Merkez bağlısı | 179 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | Kİ | 20000 | 16520 | 16520 | 3480 |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 100 | 83 | 1 |  |  |  |  | Grup ky.yl.ilt-Halilibrahimli-Cemmağarası-Karanidere-Esenli- Gazeller - Bağdaş yay. Grup Köyyolu (KKN:008) Beton Yol Yapımı Bakım-Onarım Projesi 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile iptal edilerek 20.000 TL.si bu projeye aktarılmıştır. 05.05.2016-4458 tarih-sayılı valilik Oluru ile; bu projen artan 3.480 TL. ödenekle birlikte diğer yol projelerinden (6 adet) artan 52.207 TL. ödenekten 26.000 TL.si Reşediye köyü Merkez bağlısı Kİ parke yol yapımına, 26.207 TL.si ise 20.207 TL.si ise 008 KKN nolu Çiçelidere-Esenlı-Gazeller--Bağdaş Grup Kyy. (300 m.) Beton yol yapım işine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | SUMBAS | Kİ | Yeşilyayla-Fındıklar Köyiçi Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Yeşilyayla Köyü Fındıklar bağlısı | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | Kİ | 38000 | 34500 | 35400 | 2600 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 100 | 93 | 1 |  |  |  |  | Grup ky.yl.ilt-Halilibrahimli-Cemmağarası-Karanidere-Esenli- Gazeller - Bağdaş yay. Grup Köyyolu (KKN:008) Beton Yol Yapımı Bakım-Onarım Projesi 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile iptal edilerek 38.000 TL.si bu projeye aktarılmıştır. 05.05.2016-4458 tarih-sayılı valilik Oluru ile; bu projen artan 2.600 TL. ödenekle birlikte diğer yol projelerinden (6 adet) artan 52.207 TL. ödenekten 26.000 TL.si Reşediye köyü Merkez bağlısı Kİ parke yol yapımına, 26.207 TL.si ise 20.207 TL.si ise 008 KKN nolu Çiçelidere-Esenlı-Gazeller--Bağdaş Grup Kyy. (300 m.) Beton yol yapım işine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | SUMBAS | 3 | 003 KKN Nolu (Grup ky.yl.ilt- Karanlık dere- Kırıkköprü-Taşköprü) Çiçeklidere-Kırıkköprü Birinci Derece Köyyolu Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Çiçeklidere Köyü - Kırıkköprü | 77 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 58000 | 53100 | 53100 | 4900 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 100 | 92 | 1 |  |  |  |  | Grup ky.yl.ilt-Halilibrahimli-Cemmağarası-Karanidere-Esenli- Gazeller - Bağdaş yay. Grup Köyyolu (KKN:008) Beton Yol Yapımı Bakım-Onarım Projesi 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile iptal edilerek 58.000 TL.si bu projeye aktarılmıştır. 05.05.2016-4458 tarih-sayılı valilik Oluru ile; bu projen artan 4.900 TL. ödenekle birlikte diğer yol projelerinden (6 adet) artan 52.207 TL. ödenekten 26.000 TL.si Reşediye köyü Merkez bağlısı Kİ parke yol yapımına, 26.207 TL.si ise 20.207 TL.si ise 008 KKN nolu Çiçelidere-Esenlı-Gazeller--Bağdaş Grup Kyy. (300 m.) Beton yol yapım işine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | SUMBAS | Kİ | Reşidiye köyü Köyiçi ParkeYol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | Reşadiye Merkez | 660 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | [5 empty] | 1050 | [5 empty] | 124 | 100 | 1 |  |  |  |  | 05.05.2016-4458 tarih-sayılı valilik Oluru ile; yol projelerinden (6 adet) artan 52.207 TL. ödenekten 26.000 TL..si bu projeye aktarılmıştır 250 m2 parke yol fazla yapıldı..
Y | OSMANİYE | TOPRAKKALE | Kİ | Aslanpınarı Köyü Merkez ve Telguba Köyiçi (3300 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Aslanpınarı Köyü Merkez ve Telguba | 570 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 66170 | [8 empty] | 3300 | [5 empty] | 76 | 0 | 1 |  |  |  |  | Bu proje ile 2.500 m2 parkeyol yapıldı. Harcama KÖYDES 2014 ödeneğinden yapılmıştır 2014 KÖYDES ödeneğinden 82.712 TL. ödenek birleştirilerek Aslanpınarı köyüne 2.500 m2 parke yol yapılarak iş tamamlanmış olup, bu projenin ödeneğinin tamamı 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile Lalegölü Köyü Köyiçi Parke Yol Yapım İşine aktarılmıştır.
EK | OSMANİYE | TOPRAKKALE | Kİ | Lalegölü Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi. | Lalegölü Köyü Merkez | 875 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | Kİ | 66170 | 66170 | 66170 | 0 | [5 empty] | 2100 | [5 empty] | 184 | 47 | 1 |  |  |  |  | Aslanpınarı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı işinden artan 66.170 TL. ödenek 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile Lalegölü Köyü Köyiçi Parke Yol Yapım İşine aktarılmıştır. 2014 ödeneğinden artan 4.842 TL ile birlikte iş yapılmış olup yıllara (fiziki ve mali) orantılı olarak tabloya işlenmiştir. Bu iş ihale değeri üzerinden tamamlanarak 2.219 m2 parke yol yapılmış olup, ihale değerinde artan 34.952,33 TL. ödenek yine bu proje kapsamında aynı köye ilave parke yol yapılması 06.01.2015-124 tarih-sayılı Valilik Oluru ile karar altına alınmıştır. 2016 yılı içerisinde (köyiçi içmesuyu şebeke hattı tamamlandıktan sonra) 34.952,23 TL. ödenek harcanarak 1.646 m2 parke yol yapılmıştır. (31.12.2016)
[6 empty] | 44845 |  |  | TOPLAM | 3577585.75 | 2499839.36 | 2594472.36 | 329466.45 |  |  |  |  | 6.6 | 77600 | 1.7 | 0 | 0 | 219 | 0 |  |  | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 78
7.4

## 2015 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | OSMANİYE | BAHÇE | Örencik Köyü Merkez (30 tonluk) İçmesuyu Gömme Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi | Örencik Köyü Merkez | 150 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 28769 | 28769 | 28769 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 30 TONLUK TİP DEPO YAPILDI | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Karadelik Grup Köyleri İçmesuyu Yeni Tesis Projesi | 1-) Tahta Köyü İmirhan, Göllüçukur yaylası, Taraklık (Sarıelma), Yanalak yaylası ve Ericek (Uçurum) 2-) Değirmendere Köyü Yağızlar (Harkayası) ve Karaçalı (Yedioluk yaylası) 3-Yoğunoluk Köyü Merkez, Dutlu yaylası, Kaş ve Kayseri | 871 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 559994 | 608880 | 608880 | 0 | 90 | 55 | 1 |  |  |  |  | İhalesi yapıldı, Projenin maliyeti ödenekten fazla olduğu için, KHGB tarafından İl Öz. İdresine 19.11.2015 tarih ve 10061 sayılı yazı ile bildirilmiş olup, 48.886 TL (KDV dahil) ödenek gönderildi. Bu proje ile; 12,958 mt çeşitli çap ve atüde isale hattı ile Kaş mah.sine 50 m3 depo ve 1 adet Klorlama Cihazı ile 10 m3 Tevzi Deposu ve ayrıca 3 adet Maslak yapılmıştır. | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Koçlu- İlbistanlı Kalealtı İçmesuyu Projesi Tesis Geliştirme Projesi | 1-) Koçlu Süleymanlı (Torunlar, Kocaboğalar) 2-) İlbistanlı Bilalik (Molladurdular, Karaemişler, Setterli), Karacüllüler,Eseler ve Karagatceler 3-) Karakütük Üçkazan (Bilaluşağı, Fındıklı, Topcular, Durukanlar) | 766 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 250000 | 201780 | 201780 | 48220 | 100 | 81 | 1 |  |  |  |  | Bu projeden artan 48.220 TL. ile beraber yol projelerinden artan toplam 92.160 TL.olmak üzere 140.380 TL. ödenek; 22.10.2015 tarih ve 9247 sayılı Valilik Oluru ile içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Ayrıca 35.305 TL. KHGB Yönetim ve Müşavirlik Giderleri ödeneği iptal edilerek 13.996.48 TL. olarak yeniden ayrılmıştır. Aradaki fark= 21.308,52 TL. ödenek de içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Bu proje ile; 13.570 mt çeşitli çap ve atüdei sale hattı borusu döşenmiştir. | 1
Y | OSMANİYE | KADİRLİ | Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Yeni Tesis Projesi | 1-) Yusufizzettin Köyü Merkez, Pampallar ve Sarıçelli 2-) Harkaçtığı Köyü Merkez, Cesurlar, Yanıklar ve Ziyanlı 3-Kiremitli Köyü Merkez, Dervişli, Hocaalr, Rıfat, Savrun ve Soğanlı 4-) Aydınlar Köyü Merkez, Ahmetfakılı, Çıldır, Ekmekçi, Faik, Göçmenler ve Kartın 5-) Kümbet Köyü Merkez 6-) Azaplı Köyü Merkez 7-) Kabayar Köyü Merkez 8-) Halitağalar Köyü Merkez, Karacaali ve Soysallı 9-) Çınar Köyü Merkez ve Dedefakılı 10-) Kerimli Köyü Merkez 11-) Öksüzlü Köyü Merkez, Çıplaklar ve Özdemirler 12-) Erdoğdu Köyü Merkez ve Aydınlar | 6638 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 350000 | 635.361,62 | 574780.3 | #VALUE! | 100 | 46 | 1 |  |  |  |  | 1. KISMIN İHALESİ YAPILDI (Harkaçtığı şebeke yapımı:187.100 TL) 2. KISMIN İHALESİ YAPILDI (Yussufizzettin şebeke yapımı: 106.200 TL) - Yol projelerinden artan toplam 201.714 TL. ödenek; 2015/3 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararı ile bu projeye aktarılarak bu projenin toplam ödeneği 551.714 TL. olmuştur. - Daha sonra; yol projelerinden artan toplam 92.160 TL.ile Koçlu- İlbistanlı Kalealtı İçmesuyu Projesi Tesis Geliştirme Projesinden artan 48.220 TL. birlikte KHGB yönetim giderlerinden 35.305 TL olmak üzere toplam 175.685TL ödenek'den 66.086 TL.si; 23.10.2015 tarih ve 9247 sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılarak bu projenin toplam ödeneği 617.800 TL. olmuştur. Daha sonra; Koçlu-İlbistanlı Kalealtı Grup içmesuyu projesinden artan 17.561.62 TL: ödenek 05.05.2016-4485 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile bu projeye aktarılmış olup, bu proenin toplam ödeneği 635.361,62 TL. olmuştur. (Harkaçtığı Köyü Şebeke hattı yapımı) Bu proje ile; 9.262 metre Şebeke hattı yapılmıştır. B Bu projeden artan 60.581,32 TL. ödenek 09.02.2017 tarih ve 1208 sayılı Valilik Oluru ile "2016 yılı KÖYDES kapsamında yapımı devam eden yol projelerinde kullanılmak üzere 6688 ton BY BASS (altyapı malzemesi) alımı yeni tesisi projesine" aktarılmıştır. | 1
EK | OSMANİYE | KADİRLİ | Koçlu Grup Köyleri İçmesuyu Projesi ek/ilave Kaptaj Yapımi Tesis Geliştirme Projesi | Grup köyler = 13 köy + 36 bağlı = 49 ünite |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 95602.52 | 71303.6 | 71303.6 | 24298.92 | 100 | 75 | 1 |  |  |  |  | 23.10.2015 tarih ve 9247 sayılı Valilik Oluru ile; Yol projelerinden artan toplam 92.160 TL.ile Koçlu- İlbistanlı Kalealtı İçmesuyu Projesi Tesis Geliştirme Projesn artan 48.220 TL. birlikte KHGB yönetim ve müşavirlik giderlerinden 21.308,52 TL olmak üzere toplam 161.688,52 TL ödenekten 95.602,52 TL bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra 06.01.2016-124 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projeden artan 24.298,92 TL. ödenek "Koçlu- İlbistanlı Kalealtı İçmesuyu Projesi Kaynak Tadilat Yapım İşine ayrılmıştır. Bu proje ile; Koçlu kaynakları kaptaj bakım onarım yapılmıştır.
EK | OSMANİYE | KADİRLİ | Koçlu- İlbistanlı Kalealtı İçmesuyu Projesi Tesis Geliştirme Projesi | 1-) Koçlu Süleymanlı (Torunlar, Kocaboğalar) 2-) İlbistanlı Bilalik (Molladurdular, Karaemişler, Setterli), Karacüllüler,Eseler ve Karagatceler 3-) Karakütük Üçkazan (Bilaluşağı, Fındıklı, Topcular, Durukanlar) |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 24298.92 | 6737 | 6737 | 17561.92 | 100 | 28 | 1 |  |  |  |  | "Koçlu- İlbistanlı Kalealtı İçmesuyu Projesi Tesis Geliştirme Projesi" yapım işinden artan 24.298,92 TL. ödenek; 06.01.2016-124 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; Kalealtı kaynağı kaptaj yenilemesi yapılmıştır. Bu projeden artan 17.561.62 TL: ödenek 05.05.2016-4485 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile Yusufizzettin Grup İçmesuyu Projesine (şebeke yapımı) aktarılmıştır.
Y | OSMANİYE | SUMBAS | Esenli - Bağdaş Güvercin Pınarı İçmesuyu Tesis Geliştirme Projesi | Esenli Köyü - Bağdaş Mahallesi | 283 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Bu proje ile; 1 ad. Kaptaj, 1 ad. 30 m3'lük G.Depo ile 1417 m. 51,6/63 PE 16 Atü ve 2002 m. 44/50 PE 10 Atü olmak üzere 3419 m isale hattı inşaa edilmiştir.
|  |  |  | TOPLAM | 8708 |  |  | 1408664.44 | 1017469.6 | 1592249.9 | #VALUE! |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7

## 2015 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2015 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[24 empty] | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ

## SUSUZ ÜNİTELER 2014
31/12/2013 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2014 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2014
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.